南通理工学院海安校区土木学院

配电房设备采购安装合同

招

标

文

件

日期：2024年  月  日

投标须知前附表

| 序号 | 内 容 提 要 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称：南通理工学院海安校区土木学院配电房设备采购安装合同 |
|  | 建设地点：南通理工学院海安校区 |
|  | 招标范围：工作内容为从施工准备、材料设备进场、至按设计图纸及当地供电部门要求，完成所有环氧柜至配电间内供配电工程（手井、排管等总包完成的除外），包括变压器、高压柜、低压柜、二次部分、高压电缆、调试试验等供电配套设施的施工，按用电规范和供电局要求采购提供本期配电室所需的安全用电工具，负责材料设备的供应、现场安装、检测试验、保护、调试测试、供电接入、送电、验收等为完成本工程一切相关的所有工作内容，具体详见设计图纸，具体详见工程量清单及施工图纸。 |
|  | 计划工期: 2024年6月15日至 2024年7月10日，总工期为25天，自接到招标单位通知进场日期起计。 |
|  | 质量要求：符合现行国家标准及相应的产品质量标准，一次性通过供电主管部门验收，中标人负责通过供电公司验收、送电、移交。 |
| 2 | 资金来源：自筹 |
| 3 | 投标有效期为60天（从投标截止之日算起） |
| 4 | 投标文件递交截止时间：2024年5月30日下午17点00分 地点：南通市崇川区永兴路210号南通理工学院 |
| 5 | 招标文件的获取： 1、获取时间：为2024年5月25日14时00分至2024年5月27日17时00分； 2、获取方式：投标单位可现场购买或在南通理工学院资产与基建招标网上下载，网址为https://hqzc.ntit.edu.cn/1654/list.htm； 3、招标文件每套售价500元整。 |
| 6 | 书面投标文件份数为：正本壹份，副本贰份，投标文件及电子档（随投标文件密封档案带内）一套； |
| 7 | 投标保证金：5万元，投标单位需在投标截止日期前将该保证金汇入招标单位以下账户，户名：南通理工学院，开户行：中行南通分行营业部，账号：541758202529。截止日期后汇入的视为废标。 |
| 8 | 开标方式：由招标人自行组织开标。 |
| 9 | 计价方式：本项目采用综合单价包干，投标单位应标按招标人提供的工程量清单及要求中列出的配电房设备规格及数量填报综合单价和合价，本项目包含配电房设备采购、运输装卸、安装施工、调试、测试、检测、验收、维保、售后、清洁等工作。 |
| 10 | 联系方式：刘老师 13814617512 施老师 18795725337 |

目   录

- 投标须知

一、总则

二、招标文件

三、投标报价

四、投标文件

五、投标文件密封和递交

六、开标、评标、递交

七、授予合同

第二章 合同主要条款

第三章 技术规格及要求

第四章 工程量清单

第五章 图纸

第六章 投标文件格式

- 投标须知

- 总则

1.工程概况

本招标工程项目说明和招标范围详见本须知前附表。

2.按照建设工程施工招标投标有关规定，上述工程现采用   公开招标    招标方式，合理低价择优选定中标单位。

3.投标单位资格要求

3.1、参加投标的单位必须为中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格的企业或公司，不接受任何形式的联合体参与竞争；投标人应具有相应专业施工资质和安全生产许可证、三体系认证全部资质资料。

3.2、投标人应具有满足工程专业分包施工的管理班子，同时现场管理人员具备相应的资质条件，现场代表能确保常驻施工现场。管理班子成员名单应按照招标人要求的时间提供，并不得随意变更所列人员。

3.3、投标人应具有满足专业工程施工的自有劳务人员和相对固定的施工作业班组，所有劳务人员必须是该专业分包企业在册职工，并为其办理完全部相关手续（包括但不限于办理工伤、意外伤害等保险，依法办理及缴纳社会保险，严格施工人员的管理，保证不拖欠工资等）。

3.4、投标人合同履约能力好（能完全按照合同约定的质量标准、工期目标和安全文明施工的标准组织施工），无任何不良记录（如拖欠工人工资、聚众闹事、打架斗殴、偷税漏税等违法犯罪行为以及违法转包或分包等）。

3.5、投标人资源装备齐全（大中小型机械、工器具等齐全），满足本项目工程总承包的需要。

3.6、投标人为了表明具有承接该项目的资格和合法地位，并具有足够的能力和充分的资产有效地履行合同，为此，投标人投标时应提供下列资料：

①、投标人的企业法人营业执照；

②、投标人自2021年至2024年4月份以来签订合同情况和正在履行的合同情况（投标资料中需能体现对应承建工程盖章复印件）；

③、相关资质证书：投标单位具备建设主管部门颁发的承装、承试、承修电力设施施工资质及电力主管部门颁发的“进网作业许可证”；投标的建造师须具备高低压作业施工资质，具备注册建造师证书（机电工程）、安全生产考核B证等证书；

④、法定代表人证书复印件或者授权委托书；

⑤、企业简介；

⑥、公司财务状况和金融机构的资信证明；

⑦、其他招标人认为需要提供的资料。

4.具有相应资质的投标单位，常规性的提问，招标单位可以不作解答。

5、场地勘察

5.1、投标单位可根据自身业务需求对工程现场和周围环境进行现场考察，以获取那些需自己负责的有关投标准备和签署本合同所需的所有资料。考察现场的费用由投标单位自己承担。

5.2、经招标单位准许后，投标单位及其代表可以为了考察现场而进入现场和有关场地。但投标单位及其代表应对由于现场考察而引起的人身伤亡、财产损失或损坏以及任何其他损失、损坏费用负责，招标单位不负任何责任。

5.3、投标单位在投标时将被视为已查看了工地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的所有情况，招标单位将施工现场移交中标单位后，中标单位对施工场地上发生的一切负责，若发生非不可抗力原因或非招标单位指令而影响施工，导致工期拖延及工程、财产损失，由中标单位自行消化并承担责任，工期概不顺延，且招标单位不作任何补偿。

5.4、施工用水、电：施工用水、用电由甲方提供，甲方提供接入点水电费甲供。

5.5、所有与场地勘察有关事宜请联系： 陈老师 13862726648

6、投标费用:

投标单位在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标单位自理。

- 招标文件

7.招标文件的组成

招标文件应包括下列文件和投标答疑补充文件、补充通知

7.1.投标须知

7.2.合同主要条款

7.3.技术功能要求

8、注意事项

8.1、投标单位应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标单位没有按照招标文件要求提交全部资料，或者应标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标单位的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.2、投标单位应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，须立刻通知招标人予以更正。

8.3、投标单位拟采用的竞争措施应在投标书内详细列明，并在投标书中有关报价中予以说明不计或减免。

8.4、投标单位根据现场情况合理布置临时设施，现场不够部分投标单位必须在场外自行租地解决，增加费用由投标单位在投标报价中自行考虑，一旦中标不得以任何借口向招标单位提出任何相关要求。

8.5、投标单位须按招标文件的要求投标。招标文件不能作未经授权的改动。若有此等改动，或含有与招标文件不符的要求，其投标可能不被接纳。如果有任何其他建议可在投标时另外列明该等建议对工期及标价的影响。

8.6、既然投标文件是由投标单位编制，投标单位已被视为巨细无疑地审查整份招标、投标文件后才提交，所以投标单位需对投标文件负全部责任。

9.招标文件解释

9.1.投标单位在收到招标文件后，如有疑问要澄清，须在收到招标文件后  3  日内以书面形式递交 招标单位 。  招标单位 负责组织答疑，并以书面形式分发给各投标单位。投标单位未提出异议部分，被视为投标单位已完全认可，中标后不得籍任何借口要求变更、索赔及补偿。如因答疑产生对招标文件实质性修改的，按本须知第  10  条的规定以补充通知的方式发出。

9.2.投标单位对招标单位提供的招标文件提供的资料数据做出的推论，由此造成的后果，招标单位概不负责。

10.招标文件的修改

10.1 .招标单位对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，须在投标截止时间  2  日前出具相关的书面补充通知，该补充通知作为招标文件的组成部分。

10.2.招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.3.为使投标单位在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标单位可延长投标截止时间（延期时间在补充通知中写明）。

- 投标报价

11.投标报价

11.1投标报价范围：投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应设计图纸及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、材料检测、劳务及所需的全部费用。

11.2投标单位报价时应充分考虑市场风险和政策性调整确定风险系数计入报价，充分阅读合同条款再行报价 招标文件后附的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础。招标人提供的工程量清单应结合投标人须知、合同条款技术标准和要求与图纸一起阅读理解。今后不作调整。

11.3投标报价编制要求

11.3.1本次招标合同形式为综合单价包干，综合单价包括完成该工程项目招标范围内所有工程人工费（含保险费）、材料费、机械费、管理费、优化设计费、各项检测检验费、成品保护、安全文明施工费、临建费、包装运输、运杂费、垃圾清理及外运出校费、验收费用、利润、各种规费、措施项目费、开荒保洁费、其它项目费、税金、约定年限内的保修费、风险费，工期跨度影响增加、多次进退场、施工场地不足、半成品及成品保护、施工配合、各类措施费用、保修责任费用、分段验收影响与配合、资料归档以及其它所有履行本合同所需的至启动投运、正式通电、供电资产移交等全过程验收取得合格证书所征收的各类费用和相关业务费用的一切费用。综合单价中有但乙方实际未施工的项目或施工不到位的，相应费用从合同价款中扣除。

11.3.2投标人已经充分考虑了施工期间人工、各种材料，各种机械、各种机具等费用涨价、降价的风险，竣工结算时不做调整。

11.3.3办公场地搭建或租赁费由投标人自行承担，包含在合同总价中，结算不予以增补。

12.投标货币采用人民币。

- 投标文件

13.投标文件应包括下列内容

13.1.投标函（含营业执照、法定代表人身份证明或授权委托书）；

13.2.企业资质证书、安全生产许可证，拟派项目负责人简历、注册建造师证书（机电工程）、安全生产考核B证以及与企业签订的有效劳动合同；

13.3近三年企业类似业绩清单及证明材料；

13.4.投标保证金缴纳凭证；

13.5.报价明细表；

13.6.主要材料品牌一览表

13.7.信誉承诺；

14.投标文件的编制

14.1投标书及投标单位和招标单位之间的来往函电和文件，均应采用简体中文汉字。

14.2.投标文件采用    A4纸打印

14.3.投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正副本都应采用胶装装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”、字样。

14.4、投标单位应保证投标文件中所有的内容真实、准确。

14.5、投标单位应完整的按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，由法人代表或授权代表签署。

14.6、全套投标文件应无修改和行间插字。

15.投标有效期

15.1.投标文件在投标截止日期之后即本须知规定的日历天内有效。

16.投标答疑

投标单位如在投标过程有疑问，须在接到招标文件3日内以书面形式递交 招标单位。招标单位负责组织解答，并分发给各投标单位。

- 投标文件密封和递交

17.投标文件的密封和标志规定

17.1.投标文件装袋密封，电子文本随同投标文件装在同一封袋，每个封袋上应写明招标单位名称、工程名称、投标单位必须在封袋骑缝处加盖投标单位公章及法定代表人或其授权委托人印鉴。

17.2.投标单位未按照上述规定提交的投标文件，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标单位。

17.3.投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

18.投标截止时间

18.1.投标单位须在前附表截止时间之前将投标文件送达开标现场递交给现场工作人员。

18.2.招标单位按本须知规定的以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件截止日期的。在上述情况下，招标单位在原投标截止日期的全部权力、义务、责任将适用于延长后新的截止日期。

18.3.招标单位在投标截止日期后收到的投标文件，将原封退还给投标单位。

19.投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标单位可在对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回的内容必须按招标文件的规定进行编制，投标截止时间之后，投标单位不得修改或撤回投标文件。

- 开标、评标、定标

20.评标、定标办法按    综合评标法。

| 评审因素 | 分值 | 具体分值及评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 | 60 | 采用算术平均价法： 所有有效投标报价的算术平均值作为评标基准价，等于评标基准价的得基本分50分。投标人的投标报价每高于评标基准价2%扣1分，扣完为止。投标人的投标报价每低于评标基准价2%加1分，最多加10分。中间插值计算。 评标委员会（评标小组）有权对疑为低于成本的报价提出质询，被质询的报价人应提供该报价价格的相关证明材料供评标委员会（评标小组）审查，未提供或提供的证明材料不能证明其报价价格是合理的，将被作为低于成本报价予以否决。 |  |
| 施工技术 | 20 | 施工组织设（10） | 施工组织设计方案；施工安全控制措施和文明施工措施；满足施工质量控制；施工进度控制；安全文明施工措施；施工机具及劳动力配置计划周全，施工关键问题处理措施等综合评价。评委根据投标人的施工方案进行打分，优秀得10-8分，中等得8-6分，一般得6-3分，差得3-0分。 |
|  |  | 施工的重 点难点（10） | 对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案等内容进行进行综合评价，优秀得10-8分，中等得8-6分，一般得6-3分，差得3-0分。 |
| 投标人综合实力 | 10 | 企业资质 （4） | 根据投标人综合实力进行横向比较，优得4分，其他酌情扣减。 |
|  |  | 企业业绩(6) | 投标人三年类似项目施工的业绩案例，每份得2分，最多6分。 （提供合同复印件、合同中不得隐去任何内容（否则不得分），业主运行使用情况证明及验收合格报告等作为佐证材料，原件备查。） |
| 拟派本项目管理人员综合实力 | 8 | 项目负责人业绩（4） | 拟派到本项目的项目负责人近三年类似项目施工的业绩案例，每份得2分，最多4分。 （提供合同复印件、合同中不得隐去任何内容（否则不得分），业主运行使用情况证明及验收合格报告等作为佐证材料，原件备查。） |
|  |  | 项目管理机构)（4） | 拟派施工团队须配备施工员、质量员、安全员、材料员、资料员，上述人员均须具有中级及以上职称及相应的岗位证书，配备齐全得 4分，缺一项不得分，人员不得互相兼任。 注：提供以上所有人员相关职称证书、岗位证书和养老保险缴费证明（养老保险要求同资格审查标准），否则不得分。 |
| 其他 | 2 | 投标文件（2） | 标书规范且有关键指标索引的，得2分，其他酌情扣减，扣完为止。 |
| 合计 | 100 | 投标人最后得分保留两位小数 |  |

21.开标会议由招标单位组织并主持，招标人自行开标。

21.1招标单位不一定要接纳最低投标价或任何投标价，也不须解释其选择或否决任何投标单位原因。

21.2评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标单位应当依法重新招标。

22.投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评标。

22.1.投标文件未按规定函袋密封标志的；

22.2.投标文件中的投标函未加盖投标单位的公章及企业法人代表人印章的，或者企业法定代表人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

22.3.投标文件不足规定份数的；

22.4. 投标单位资格不符合国家有关规定或招标文件要求的；

22.5.未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

22.6.投标单位递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

22.7.投标单位名称或组织结构与资质不一致的；

22.8. 明显不符合技术规范、技术标准的要求

22.9. 在投标文件中，招标单位名称、项目工程名称与本招标工程不符的

23.投标文件的澄清

23.1在评标过程中，评标小组认为需要，可要求投标单位对投标文件中含义不明确的内容作必要澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出书面答复。但澄清或者说明不得超出投标文件范围或改变投标文件实质性内容。

23.2书面答复须将经投标单位法定代表人或授权委托人签字或印鉴，签字或盖印的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标单位对投标报价或其他性质内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

- 授予合同

24.招标单位根据《中国人民共和国合同法》及《建设工程施工合同管理办法》，依据招标文件、投标文件与中标单位草拟合同。

24.1定标后30天内，招标单位与中标单位签订施工合同。

- 合同主要条款

25.合同价款及调整

25.1.本合同价款采用  固定综合单价 计价方式确定。且单价不受市场变化影响，工程量按实际结算。固定综合单价中已包括完成该工程项目招标范围内所有工程从综合单价包括完成该工程项目招标范围内所有工程人工费（含保险费）、材料费、机械费、管理费、施工图深化设计费、优化设计费、出图费、各项检测检验费、成品保护、安全文明施工费、临建费、包装运输、运杂费、垃圾清理及外运出校费、验收费用、利润、各种规费、措施项目费、开荒保洁费、其它项目费、税金、约定年限内的保修费、风险费，工期跨度影响增加、多次进退场、施工场地不足、半成品及成品保护、施工配合、各类措施费用、保修责任费用、分段验收影响与配合、资料归档以及其它所有履行本合同所需的至启动投运、正式通电、供电资产移交等全过程验收取得合格证书所征收的各类费用和相关业务费用的一切费用。综合单价中有但乙方实际未施工的项目或施工不到位的，相应费用从合同价款中扣除。综合单价不会因本工程的漏项、计算错误或其他失误而调整，也不会因其他任何方面（包括但不限于材料、人工和机械等的市场涨价及政府的有关调价文件）的差异或变化而调整。除设计变更外计算时不做任何调整。

25.2结算工程价款按实际完成工程量*综合单价计算。

26.工程进度款支付方式和时间：

（1）合同一经签订，乙方提供收据，甲方即支付乙方合同金额的10%作为工程预付款:

（2）乙方安装完毕完成送电，并经供电公司、消防、甲方验收合格，乙方开具全额发票，甲方在一个月内向乙方付至合同总结算金额的95%;

（3）余款 5%作为无息质保金，自验收合格之日起满二年无质量问题付清。

27.质量保修：免费保修期24个月，竣工验收合格之日起计。

27.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

- 技术规格及要求

28.

（1）《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）

（2）《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2018）

（3）《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）

（4）《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-92）

（5）《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）

（6）《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-91）

（7）《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）

（8）《地下工程质量验收规范》（GB50208-2002）

（9）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）

（10）《电缆防火措施设计和施工验收标准》（DLGJ154-2000）

（11）电缆性能标准应符合GB/T3956、GB12706、GB/T12666相关规定。

（12）电缆生产制造质量标准应符合GB/T13033.2-2007；BS6207；IEC60702-2002、GB/T18380.3—2001、GB/T12666.66—1990、GB/T19216.21---2003、GB/T17650.2—1998和GB/T17651.1-1998等标准和地方相关要求。

（13）电缆绝缘层厚度必须满足《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）的要求，线芯直径必须和标称值一致，不能有偏差；

（14）所有电缆相关技术指标必须符合《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007）内相关要求。

除满足相关规范标准以及智能化环境检测系统验收通过，还必须满足江苏省及海安供电公司的特殊要求。

如上述标准不是最新版本，则以国家或地方颁发的现行规范及标准为准

29.材料品牌要求

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空断路器 | 常熟开关、上海良信、上海人民 |  |
| 2 | 框架断路器 | 常熟开关、上海良信、上海人民 |  |
| 3 | 塑料壳断路器 | 常熟开关、上海良信、上海人民 |  |
| 4 | 变压器 | 瑞恩电气、亚威变压器、威科变压器、鼎鑫变压器 |  |
| 5 | 电力电缆 | 远东、上上、江南、起帆 |  |
| 6 | 综保 | 杭州继保、泰州轩朗、安徽楚通 |  |
| 7 | 电容补偿 | 南通现代、苏容电气、北京英博 |  |
| 8 | 仪表 | 江阴拓普（多功能表PD284E-AS4，带通讯、电能计量） |  |

- 工程量清单

详见附件1:海安校区土木学院配电房设备采购安装项目清单

- 图纸

详见附件2

- 《总平定位（报规划）》

- 《手井图》

- 3、《一次图》

- 投标文件部分格式

封面

南通理工学院海安校区土木学院

配电房设备采购、安装工程

投标文件

投标单位：

法定代表人或其委托单立人：

年   月   日

### 一、投 标 函

南通理工学院：

1、根据你方海安校区土木学院配电房设备采购、安装工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和仔细研究上述招标文件的全部内容，我方愿意按招标文件的要求分别以人民币(大写)        元（RMB¥         元）的总价承包全部工程，并按合同约定履行义务。

2、我方的投标文件包括下列内容。

（1）投标函（含营业执照、法定代表人身份证明或授权委托书）；

（2）企业资质证书、安全生产许可证，拟派项目负责人简历、注册建造师证书（机电工程））、安全生产考核B证以及与企业签订的有效劳动合同；

（3）近三年企业承接的类似业绩清单及证明材料；

（4）投标保证金缴纳凭证；

（5）配电房设备报价清单及综合单价分析表；

（6）应标相关材料品牌一览表

（7）信誉承诺；

（8）投标文件电子档一套

（若有其他材料自行补充）。

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3. 我方已详细审查招标文件，包括修改文件及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4. 我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5. 如果我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期内完成所有工程并交付。

6. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                                   （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日期：_____年____月____日

### 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年   月   日

经营期限：

姓    名：          身份证号：                  职务：

系                       （投标单位名称）的法定代表人。

附：法定代表法人身份证复印件（加盖公章）

特此证明。

投标单位：           （盖公章）

日 期：    年     月

### 授权委托书

本人         （姓名）系                       （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托          （ 姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改施工投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。附：代理人身份证复印件（加盖公章）

代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：____         ___

投标单位：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

### 二、报价清单及综合单价分析表

### 1、配电房设备报价清单

### 2、综合单价分析表

### 三、应标相关材料品牌一览表

1、相关材料品牌一览表

请附详细内容（材料及品牌），其它要求见甲方招标要求，请仔细核对图纸报价。

| 序号 | 材料 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、投标单位应对材料、品牌进行详细说明，未附本表的投标将被拒绝。各项材料的详细技术性能也可另页描述。

2、提供的信息不完整、不充分可能导致不利的评价。

3、本表为样表，投标单位根据自身情况可自拟格式。

投 标 人：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日期：     年     月      日

- 技术规格偏离表

注：投标单位应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货品和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对具体参数要求的指标，投标单位必须提供所投设备的具体参数。

投标单位(公章)：

法定代表人或授权代表(签章)：

日期：     年   月    日

- 信誉承诺

南通理工学院：

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加 南通理工学院海安校区土木学院配电房设备采购安装工程的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，让他人挂靠投标，不以他人名义投标、不串标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标单位相互串通投标报价，不排挤其他投标单位的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

七、保证中标后不转包；

八、保证中标之后，按照投标文件相关要求执行，如有违反，同意接受建设单位违约处罚并没收其履约保证金。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消其投标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标单位(公章)：

法定代表人或授权代表(签章)：

日期：     年   月    日