# 《海安校区安全管理学院》、《南通校区危化品仓库》总包工程

# 招标答疑回复：

- 本项目楼号是否采用预制叠合板，如有需提供叠合板深化图（明确叠合板规格荷载），塔吊需根据pc板荷载选型？

- 回复：没有。

- 需提供临时用电、用水接驳点，变压器大小？

- 回复：根据总包进场申报用电负荷申请临时变压器（两个标段共用），临时水送至红线（两个标段共用）。

- 本项目脚手架和模架材料是否有明确要求？

- 回复：根据政府相关文件执行。

- 项目东侧南边方向电缆线是否在红线内？是否需要搭设防护？现场低压线路是否迁移？

- 回复：东侧铁塔不动，需投标单位踏勘现场，自行考虑；东大门位置现有10kv高压线后期申请地埋，场地内杆线考虑拆除

- 计划开工日期：2024年10月31日，交付日期：2025年8月20日。计划313日历天；实际计算天数为294天，计算时间与招标工期不一致？

- 回复：计划开工日期：2024年10月31日，交付日期：2025年8月20日计算。总工期294天。

- 计划天数是否包含桩基施工工期？

- 回复：桩基专业分包，计划开工时间为总包实体开始时间，定标当天总包需对应启动进场手续。

- 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。分包合同是甲分包吗？

- 回复：招标文件、合同中有约定。

- 土建工程智慧工地记取费率点为明确？

- 回复：费率计取详合同内容。

- 塔吊及其他机械使用天数按实际发生记取，未明确是否参与下浮？

- 回复：涉及费用及费率计取详合同内容。

- 塔吊基础及桩基报甲方施工，费用由谁承担？

- 回复：塔吊基础由总包施工，费用由总包承担，在报价中自行考虑。桩基专业分包，总包收取配合费。

- 投标保证金是否可以保函或承诺函；

- 回复：已转账形式提交投标保证金。

- 措施费包干，未明确的单价措施费部分是否可按定额规定计取；

- 回复：费率计取详合同内容。

- 招标文件中“另提供业绩中需有近两年类似项目业绩（如学校类项目），开发建筑面积≥5万平项目。”是本投标项目负责人业绩还是企业业绩？项目经理业绩是5万平方还是10万平方？现分两个标段后对应要求是否有变化？

- 回复：1）招标文件3.2条业绩要求：项目负责人在本企业自2021年9月1日以来(时间以工程质量竣工验收报告为准)承担过单项合同总建筑面积5万平方米及以上的建筑工程(至少包含主体结构土建、水电安装等)(须提供中标通知书和施工合同以及工程质量竣工验收记录，工程质量验收记录须由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位四方签署。另提供业绩中需有近两年类似项目业绩（如学校类项目），开发建筑面积≥5万平项目。

- 2）该条业绩内容表达解释：项目负责人于2021年9月1日已在本企业，且对应业绩要求也需满足5万平要求。企业业绩若有学校类项项目需重点体现，开发面积不仅限于学校类项目。

- 3）分标段后要求不变。

- 合同范本中描述：“本工程取费标准均按照建筑安装工程三类划分标准执行（含室外工程）”，其中公寓楼和航空实训基地单体工程按国家规范达到二类工程类别，是否按二类执行？

- 回复：本工程统一按三类执行。

- 合同范本描述：“人工工资单价按苏建函价〔2024〕348号文件执行”是指人工单价执行该期单价不可调：还是参照该文件的依据文件《关于对建设工程人工工资单价实行动态管理的通知》（苏建价〔2012〕633号）的要求对人工工资实行动态管理，依据江苏省住房和城乡建设厅发布的实时文件调整？

- 回复：本工程按“人工工资单价按苏建函价〔2024〕348号文件执行”。若后期有最新人工文件，则按最新文件执行。

- 合同范本描述:“《海安市信息价》没有的材料价执行《南通市信息价》（海安市信息价优先，企业指导价不作为参考依据）”。海门区归属南通市，可否将《海门信息价》纳入信息价参考范围，当《海安信息价》以及《南通信息价》均没有可参考材料时可参考《海门信息价》？

- 回复：按合同内容执行。

- 合同范本描述：“《海安市信息价》没有的材料价执行《南通市信息价》（海安市信息价优先，企业指导价不作为参考依据），施工期间如有缺项材料由承包方提供询价依据报跟踪审计单位及发包方认价确认”与合同“主要材料一览表中”甲方指定的认价材料是否冲突，甲方指定认价的材料如信息价有相应指导价是否可以不要认价，改为甲方指定品牌按甲定乙供材料执行？

- 回复：“主要材料一览表”中涉及认质认价的均需认价处理，对应内容按合同执行

- 合同中单方造价和总价表格是否只是作为付款的基数？不是作为在此之上下浮的基础？

- 回复：仅作为付款基础，上下浮率投标单位自行考虑。

- 合同付款中，请问以上“付该部分合同价的”含义？  比如“人防地下室：人防地下室结构顶板浇筑完成并经甲方、监理验收合格后二周内，付该部分合同价的60%（付款不受二次结构施工进度约束）。”是付至人防地下室合同价的60%，还是付至人防地下室结构顶板浇筑完成该部分的60%？

- 回复：合同付款基数已罗列，后期付款均按合同表格执行。付款内容中“付该部分合同价”即为合同付款基础对应内容。