# 项目名称：南通理工学院海安校区男女学生公寓、科技楼、学术交流中心施工总承包工程

总承包合同

## 工程名称：

## 合同编号：

## 工程地点：南通理工学院海安校区

## 发 包 人：南通理工学院

## 承 包 人：

## 签订日期： 2021年   月   日

# 目 录

- 合同协议书

- 合同专用条款补充部分

- 施工技术操作细则

- 合同附件

附件1：工程保修合同

附件2：现场施工管理要求

附件3：廉政承诺书

附件4：设计变更、现场签证的协议

附件5：设计变更审批表

附件6：现场签证审批表

附件7：付款审批表

附件8：施工组织计划、主要施工节点施工进度计划（施工单位进场前提供）

附件9：工程移交单

附件10：审计管理办法

附件11：主要品牌及限价一览表

附件12：乙供综合认价申请表

# 第一章  合同协议书

发包人（全称）：南通理工学院（以下简称甲方或发包人）

承包人（全称）：                   （以下简称乙方或总承包单位）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家的有关法律、法规、条例等有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，经双方充分协商，同意在原签订建筑工程施工合同的基础上签订本合同，以供双方共同遵守执行。合同内容如下：

## 一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：南通理工学院海安校区

3.资金来源：自筹     

4.工程内容：                                         。

5.工程结构形式：框架结构

## 二、承包方式

本项目工程采用包工包料（包括但不限于：包材料、包施工、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包服务、包报建、包验收、包检测、包备案、包工程全部资料汇总及相应资料+电子文件制作、包维修、包保修等，总承包的方式进行的工程承包）方式。

甲方拟分包签订三方（或两方）施工合同的范围（包括但不限于）（乙方须全力配合完成并承担总承包管理责任）：

1、地基处理工程、桩基工程；

2、铝合金门窗工程及幕墙工程；

3、楼栋大门、室内门；

4、不锈钢水箱及安装(乙方施工范围:设备混凝土基础施工；不锈钢水箱进出接管第一片法兰以后给水设备、附件、管网系统施工；水箱接地；水箱内浮球阀安装：最终以发包方书面指令为准）；

5、PVC地面；

6、环氧地坪；

7、铝扣板吊顶。

甲方拟分包与第三方直接签订两方合同的范围（包括但不限于）：

1、电梯采购安装工程；

2、总表前给水工程；

3、智能化系统（包括通信网络系统）；

4、园林景观工程；

5、市政道路；

6、配电工程；

甲方有权对以上分包方式作出调整，包括对以上工程进行直接分包，乙方必须全力配合。乙方承诺对全部甲方另行直接分包或与乙方及分包方共同签订三方（或两方）协议的工程质量、安全、工期、文明施工、工程资料等履行总包管理责任和义务并承担相应的连带责任。

承包人负责配合发包人完成工程竣工备案交付工作，并承担工程竣工后至工程竣工备案交付，移交接管前的建筑物成品保护和安全防护责任。承包人应在工程竣工备案后，积极主动地与业主做好交接工作，并在项目竣工备案后两周内完成。

## 三、工程承包范围

承包范围为：                   施工图范围内的所有工作内容(含承包人发包的专业分包工程的预留、预埋、封堵和收口等相关工作）、设计审核意见书、设计变更的内容、发包人在过程中签发的各类变更、发包人指令图纸外的其它附属工程及相关政府文件规定工作的内容。所有材料规格及品牌按施工图、合同、总说明及国家和地方要求进行施工。

### 1、土建工程范围的分界划分：

1.1、桩基工程分界：桩基工程的施工由桩基专业分包单位进行，土方开挖及回填、工程桩偏位、破截桩、接桩处理、配合桩基验收、桩与基础连接处理及桩顶的清理等相关工作由承包人进行。承包人提供塔吊的桩基位布置图及桩基规格等技术参数，施工现场各种洞口的围护均属承包人责任范围。

1.2、塔吊和人货电梯的基础处理、室外施工道路、脚手架下散水坡硬化清理（脚手架下散水坡硬化不作为正式散水基层利用）在承包人范围。

1.3、电梯井道土建部分的施工除按施工图设计由承包人施工外，还包含：电梯井内的洞口预留、预埋件的安装预留、电梯召唤按钮及电梯消防按钮的留洞、电梯预留洞口和门洞的防护、电梯机房洞口的预留及安装完成后的封堵、电梯单位进场后图纸深化需要修改的内容等由承包人负责的各种措施和管理等。

1.4、铝合金门窗、幕墙工程、室内门、锁等专业分包工程完成后，承包人和专业分包人均须加强管理和维护保养，出现任何损坏成品保护问题“谁损坏谁负责”，总包要管理自身班组及其他单位班组。

1.5、所有门窗洞口承包人需严格按照施工图尺寸进行留洞，在门窗安装时承包人需提供水平和垂直基准线给予专业分包单位。承包人完成塑钢（或铝合金）窗(或门)框与墙体四周范围之内按规范要求进行嵌缝、密实、收尾处理工作。

1.6、其它未说明的施工图纸内容均为承包人施工范围（特别说明的除外）。

### 2、安装工程范围分界划分：

2.1、室内外安装工程分界为出建筑物外墙1.5M，凡是距外墙1.5M以内的所有内容都在承包人范围内（特别说明的除外）。

2.2、弱电室外进室内电缆的施工不在承包范围。强电室外进室内电源和弱电室外进室内必须按施工图设计预埋、预留套管和封堵等工作在承包人承包范围。

2.3、电梯井道及电梯机房的接地、电梯电源配电箱在承包人承包范围。电梯井道照明、电梯井道插座（不含电梯机房插座）及电梯电源配电箱至电梯控制箱的管线由专业分包单位施工。门洞口硬性安全防护栏及安全警示标志。

2.4、电话、电视的所有预埋管、接线盒、终端面板、桥架和多媒体箱在承包范围，其中电视箱往后的同轴电缆和多媒体箱至电话(或电视、网络)终端的线缆在承包人承包范围。

2.5、给水管接至室外阀门井（具体按甲方书面通知），管道采用明装安装到位，所有卫生洁具，地漏、卫生间排气扇需安装。

2.6、排水系统：排水管计至墙外1.5m，户内按图计入；

2.7、消防水、电、暖通：按图施工；

2.8、施工用水、用电、施工现场临时变压器及配电房的安全使用和维护均由承包人负责。

## 四、专业分项工程及总承包管理（配合）服务费：

1、为了更专业地完成各分项工程，提高工程品质，承包人联合发包人对以下分项工程进行专业分包招标（包括但不限于）：（1）桩基工程、基坑围护；（2）门窗工程；（3）电梯工程（采购及安装）；（4）智能化工程；（5）楼栋大门、室内门工程；（6）外墙饰面（石材）装饰工程；（7）配电房设备安装；上述分项工程由承包人联合发包人采用招标方式确认专业分包单位，由发包人、承包人与专业分包单位签订三方合同并直接结算。不在以上专业分包范围内的分项工程分包，必须经发包人认可下方可进行专业分包。

2、总承包管理（配合）服务费内容为（但不限于）：材料堆放的场地、脚手架使用、成品保护、垂直运输机械使用、电梯井口及洞口的规范管理、进度管理、安全管理（临时用电或文明工地）、质量管理、档案资料和工程竣工资料汇总整理等相关费用。如：铝合金门窗，除上述内容定义外，还包括塞缝、塞缝处的防水处理、门洞口收边、封堵工作内容；室内门及楼栋大门专业分项工程除上述内容定义外，还包括门槛下塞缝密实、门洞口收边、封堵工作内容（室内门框内的灌浆由专业分包完成）。含提供水电接口、土建收口、平行交叉影响、材料堆放的场地、脚手架使用、成品保护、垂直运输机械使用、铁件预埋、电梯井口及洞口的规范管理、进度管理、安全管理（临时用电或文明工地）、质量管理、档案资料和工程竣工资料汇总整理等相关费用。

仅含以下总承包管理（配合）服务费费率（已含税）：

①桩基专业分项工程

按桩基工程造价（桩材料费不计）的1%计取总包服务费，桩基分包工程水电费单独挂表计算。

### ②、铝合金门窗、室内门及楼栋大门专业分项工程

总包服务费按2%计取。

③、电梯工程

按1500元/台税后独立费电梯计取总包服务费。

室内门、楼栋大门专业分项工程总包服务费内容除上述定义内容说明外，还包括塞缝、门洞口收边、封堵工作内容（室内门框内的灌浆由专业分包完成）。铝合金（幕墙）门窗专业专业分项工程总包服务费内容除上述定义内容说明外，还包括塞缝、塞缝处的防水处理、门洞口收边、封堵工作内容。

双方一致同意，配合费结算时，不计取其它任何费用（此项费用由发包方支出）。

## 五、工期

开工日期：                                 。

竣工日期：      年    月  日前。此日期为：综合竣工验收日期，具体工期见本合同附表三。

## 六、质量标准

1、工程质量必须符合国家、江苏省、南通市最新现行的技术规范及验收标准的要求。

2、工程质量标准：合格且符合国家、地区、甲方质量验收标准。

3、承包人应保证工程质量符合设计文件及现行国家、地区及地方颁发的施工验收规范和质量标准；双方约定的任何工程质量标准与国家及地方标准有异，则按要求较高者执行。施工中或竣工验收完成后如发现承包人有严重违反规范和标准,或有偷工减料行为时,发包人有权处以每次5000~50000元违约金的惩罚,并责令承包人限期按规范要求整改完成；同时由监理备案。

## 七、合同价及价格形式

1.签约合同暂定价为：          元(¥：          )，最终造价以竣工结算审计金额为准。

| 南通理工海安宿舍楼工程暂定造价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 面积（M2） | 单价（元/M2） | 造价（元） |  |
| 1 |  |  | 1400 |  |  |
| 2 | 合计 |  |  |  |  |

合同价格形式：施工图纸加变更签证按实结算。

计价依据：采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及2014版江苏省定额计价+双方约定固定费率的计算方式，工程量计算原则遵循定额配套使用原则。

- 本工程主要设备材料品牌及价格一览表见附件11；

3.结算依据：

1）竣工图、施工过程资料以及其它有关技术标准。

2）发包人、承包人双方签订的工程施工合同、发包文件、承包文件和其它发包人、承包人双方办理的有效书面约定文件。

3）经发包人签字同意有效的工程变更资料，变更资料不论增减必须编号成册不得遗漏和私自增减。

4）本工程取费标准按建筑工程类别划分标准执行。

5）执行《建设工程工程量计价规范》GB50500-2013、《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014）、《江苏省安装工程计价表》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、采用简易税计价模式计价，下浮率    %。结算价=工程总价*（1-下浮率）+下浮后总价*税率。

6）企业管理费、利润的费率：按《江苏省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》执行。

7）人工工资单价按苏建函价〔2021〕62号文执行。

8）主体结构验收时间以监理、发包方审批的施工组织设计中计划主体结构验收时间为准。即：本合同附表三。

9）所有材料均执行《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）损耗率。

4、承包人根据结算依据、明确的定额、有关费用和结算方式及明确的材料价格编制竣工结算报告提交给发包人。

按以下表格及规定进行结算：

### 结算汇总表

工程名称：

| 序号 | 项目名称 | 建筑层数 | 建筑类别 | 取费标准 | 专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 按建筑工程类别划分标准执行 | 按本合同约定定额相应配套的取费标准执行。 | 土建 | 计价表及措施费按附件固定格式及统一费用为计算基础（详见附表一、二） |
|  |  |  |  |  | 安装 |  |

附表一

### 土建单位工程取费汇总表

工程名称：南通理工学院海安宿舍楼工程

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程量清单费用 | 元 |  |  | 依据《2014江苏省建筑与装饰工程计价表》 |
| 1.1 | 人工费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 1.3 | 机械费 |  |  |  |  |
| 1.4 | 管理费 |  |  |  |  |
| 1.5 | 利润 |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目清单费用 | 元 |  |  |  |
| 3 | 其他项目清单费用 | 元 |  |  |  |
| 4 | 规费 | 元 |  |  |  |
| 4.1 | 社会保障费 | 元 | 3.0 |  |  |
| 4.2 | 住房公积金 | 元 | 0.5 |  |  |
| 5 | 税金 | 元 | 3.3% |  |  |
| 6 | 甲供材采保费 | 元 | 1% |  |  |
| 7 | 总包管理费 | 元 |  |  | 不计取其他费用 |
| 8 | 合计(1-7) | 元 |  |  |  |

### 土建措施费计取项目和标准

工程名称：南通理工学院海安宿舍楼

| 序号 | 项目名称 | 计算参数 | 费率(%) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场安全文明施工 | 分部分项清单合价（QS） |  |  |
| 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价（QS） | 3.0 | 最终按造价核定费率计取 |
| 1.2 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价（QS） | 0.3 |  |
| 3 | 建筑工人实名登记费 |  | 按现行文件执行 | 封闭式施工现场进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，现场显示屏等 |
| 3 | 施工降水 | 如发生降水措施费用经甲方认可后，按签证计入决算。 |  |  |
| 4 | 临时设施费 | 分部分项清单合价（QS） | 中值 |  |
| 5 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  | 模板按照接触面计算 |

附表二

### 安装综合费用取费表

工程名称：南通理工海安宿舍楼工程

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 计算参数 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程量清单费用 | 元 | QS |  |  | 依据《2014江苏省通用安装工程计价表》 |
| 1.1 | 人工费 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 机械费 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 管理费 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 利润 |  |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目清单费用 | 元 | QR |  |  |  |
| 3 | 其他项目清单费用 | 元 | QT |  |  |  |
| 4 | 规费 | 元 | (4.1—4.2) |  |  |  |
| 4.1 | 社会保障费 | 元 | (1—3) | 2.2 |  |  |
| 4.2 | 住房公积金 | 元 | (1—3) | 0.38 |  |  |
| 5 | 税金 | 元 | (1—4) | 3.3% |  |  |
| 6 | 独立费 | 元 |  |  |  |  |
| 7 | 甲供材采保费 | 元 |  | 1% |  |  |
| 8 | 合计 | 元 |  |  |  |  |

      - 安装措施费计费内容和标准

工程名称：南通理工学院海安宿舍楼

| 序号 | 项目名称 | 计算参数 | 费率(%) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场安全文明施工 | 分部分项清单合价（QS） |  |  |
| 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价（QS） | 1.4 | 最终按造价部门核定计取 |
| 2 | 扬尘污染防治增加费 |  | 0.2 |  |
| 3 | 建筑工人实名登记费 |  | 按现行文件执行 | 封闭式施工现场进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，现场显示屏等 |
| 4 | 考评费 | 分部分项清单合价（QS） |  | 不予计取 |
| 5 | 奖励费 | 分部分项清单合价（QS） |  | 不予计取 |
| 6 | 临时设施费 | 分部分项清单合价（QS） | 中值 |  |
| 7 | 脚手架费 |  |  | 按《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014版)规定计算 |

附表三

工程名称：南通理工学院海安宿舍楼工期表

| 序号 | 工程名称 | 工期 | 主体结构验收时间 | 竣工验收时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 按开工报告时间和合同约定结算工期计算 |

- 措施项目费：措施费内容是指为完成该项目承包单位所采取的工程实体之外的所有措施，已充分考虑施工过程中各种措施费用、赶工、冬雨季和夜间施工、材料（设备）二次搬运、成品保护及风险等所有措施，措施费相关固定费率详见附表。未在表内反应的其他措施费项目及费率已综合考虑，各项固定措施项目、费率、未描述的措施项目费内容及措施项目内容在施工、结算过程中一律不办理签证、变更，相关费用已由承包人综合考虑。所有措施项目及费率固定，不因实际施工中工程量（造价）增加或减少而调整费率。

乙方需在土方开挖前向甲方申报现场塔吊型号和安装位置，获得甲方认可之后方可进行设备基础施工。

其他各项取费标准按有关文件规定标准的下限执行。

2）措施项目费包括以下内容：

除《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）应有的所有措施项目外（临时设施等），已包括：施工场地清理及施工垃圾外运（含倾倒、堆放、处理等）、根据发包人要求的交付前（包括工地开放）保洁工作（包括室内、室外、外立面、公共部位等部位，施工场地大小或工程进度的需要引起的）临时设施搬迁及场地平整、材料场内外二次搬运、临时围墙的建设、修复、拆除及其场地清理，双方约定工期内赶工引起的各种费用增加，正常施工中（非发包人变更引起的）构造柱及圈过梁钢筋植筋费用，各种管道孔的预留、填补及防水、金属构件与墙体连接填补及防水，管线暗埋的开槽刨沟及砼面压槽、水电管线二次配管、配电箱及消火栓箱等预留（含预留木盒制作、安装、拆除、清理等），成品保护、配合各项验收（各项政府相关部门验收等等）、场地排水，停水停电措施（含施工备用发电机费用，该发电机必须能够保证施工正常用电）、施工噪音环保措施、施工工地环卫费、防洪防风防暴雨措施、维持交通增加、特殊工程技术培训、及项目上市政道路行驶增加费、非发包人所为八小时内的临时停水停电、不可预见费及风险包干费、施工组织设计中须增加的所有技术措施费用、现场安全文明措施以及其他保证本合同约定工期的施工技术措施费用等为确保发包人要求的质量、工期、现场安全文明等一切费用。施工用水电接入费用，承包方自行查勘现场水电接入点，由接入点接入工地的费用，在措施费中已综合考虑，结算时均不另计。承包人编制的施工组织设计或施工方案，必须按综合成本最经济、合理的原则，同时保证方案的安全有效。工程结算所有费用的确认和定额子目的套用，均必须以成本最经济合理的原则。

承包人所采取的各种施工方案、措施和临设布置等已是综合最合理、综合最经济的，如施工过程中发生迁移由承包人自行承担；因承包人影响其他配套工程施工导致的搬迁由承包人负责。

- 工程材料价格调整方法：

- 主要建筑材料市场风险调整（物价波动引起的价格调整方法）：主要材料价格为钢材、混凝土、预拌砂浆、砌体材料、水泥、砂石、电线电缆、管材及管件。钢筋、混凝土材料调差施工期为基础垫层施工至主体结构封顶为止算术平均值；砌体材料调差施工期为结构封顶施工至主体验收为止算术平均值；水泥、砂石、预拌砂浆、电线电缆、管材及管件材料调差施工期为主体结构封顶至竣工验收为止算术平均值；其他材料按（以土建工程开工报告-竣工验收日为准）相应南通市工程造价管理处发布的南通工程造价信息建筑、安装工程材料指导价及《海安建设工程造价信息》计算，（海安市信息价优先）执行（企业指导价不作为参考依据），缺项材料由承包方提供询价依据报跟踪审计单位及发包方认价确认，认价材料不下浮。

2）工程材料设备清单有特殊约定者按约定附表11执行，其中约定需认价材料，需经甲方认价，具体格式见附件12。当期南通工程造价信息指导价中没有的材料，乙方须在使用前一个月把材料品牌、参数及价报送发包人确认，以发包人敲章签字认可的价格确认单上的价格作为结算依据。如果乙方未按时进行报送，结算时以甲方定价为准。

3）工程结算时，甲供材料设备按江苏省2014定额损耗率计算出的应供量（应供量＝（核定后的工程量＋设计变更工程量）X含损耗率的单位消耗量），如果乙方实际领用数量超出应供量，则超出部分的材料设备费用由乙方承担，费用为：超领费用＝（实际领用量－应供量）×甲方实际采购同类材料最高含税单价。如实际领用量少于应供量：甲方给予乙方节约部分费用的50％作为奖励。

5)现场预拌（干混）砂浆：分砌筑、地面、抺灰砂浆，按现场签证的实际使用范围确认工程量。

- 竣工结算的水、电费用，按照自来水公司施工用水和供电局施工用电收费标准，由发包人代付的在承包人工程款支付时进行代扣。

7）材料的检测和费用，由发包人和监理公司监督送检并由发包人承担费用，承包人按定额规定结算材料检测配合及送检，对检测不合格的重复检测费等不符合常规所发生的费用，由承包人承担，发包人代付的，在工程款支付时进行扣减。

8）工程结算时不计算远地工程增加费、夜间施工增加费、赶工费、按质论价费、提前竣工增加费、二次搬运费（包括施工场地原因的二次倒运）的费率和费用，单价按本合同附表核定价进行结算，措施费费率按以上附件一合同规定计取。

9）在施工期间如出现图纸及图纸说明以外的增加工程量，如南通市强制性规范、质量通病防治办法等，（二次结构、楼面预埋电线管加强筋等）在结算时必须附有发包人及监理人现场签证并注明部位以图纸书面的形式作为结算依据，否则结算时一律不予认可。图纸上所有管线布置，结算时统一按照符合规范要求的最短距离进行结算。

10)降水措施费：凡基护方案需使用深井降水或井点降水的(指轻型、喷射等)，由施工单位先行上报方案。根据现场实际数量、做法、深度、使用期限等。按签证计结算。如未及时上报签证视为无该项工作，结算不予计价。

11）本工程在施工期间不得影响教学秩序，并须做好安全防护措施（采用金属围栏、金属过道防护棚等措施）。

12）施工现场必须安装摄像头覆盖整个施工区域，（1）、摄像头必须安装在工地出入口、施工作业面、材料加工区等关键位置，具体位置由承包人报经发包人审核确认，确保达到全方位、全过程监控要求。（2）、摄像头要求高分辨率、带红外线夜视，要求可360度旋转的高速球型摄像头数量不能少于整体的一半。（3）、液晶显示屏、可实时监控。硬盘容量可存两个月。（4）、每月监控情况刻盘交发包方存档，内容前后连贯。

# 13）土方工程量在开挖前及施工完成后做好标高测量，工程全部施工完成及施工现场项目部确认后按甲方审批通过的土方开挖方案、甲方确认的相关资料进行土方结算。土方开挖工作面按照30cm计入，放坡系数按三方现场确定数据，竣工结算按上述要求进行竣工结算。如具体施工的施工方案与上述要求不一致，乙方已在投标时综合考虑，竣工结算时不作调整。机械挖土方工程量，按机械实际完成工程量计算。回填土人工按10%，机械按90%。

八、工程进度款支付

承包人根据工程进度和发包人、承包人的书面约定向发包人书面申请，由发包人、监理人审核签字同意并按发包人有关工程款支付流程审核同意后，凭承包人的税务凭证向发包人财务取款。

8.1合同价款的支付：预测面积*单价作为“工程款支付基数”作为相应“工程款支付基数”。具体付款基数见下表：

| 序号 | 工程名称 | 面积（M2） | 单价（元/M2） | 付款基数（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1400 |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |

### 8.2 付款节点：

农民工工资月度预支付约定：（1）农民工工资按签约合同价的 20%确定，按月进行等额预付至施工单位开立农民工工资专用账户。（2）自监理人签发开工报告日期起开 始计算，按合同约定总工期均摊至每月支付，承包人申请支付前应提供当月实名制考勤表 作为付款依据。

全部基础工程施工至正负零并验收合格后一周内，付合同价10%工程款；

完成全部三层（标段二为五层）楼板浇筑完成并验收合格后一周内，付合同价10%工程款；

完成全部结构封顶并验收合格后一周内，付合同价10%工程款；

工程竣工合格并经甲方统一验收后一周内，付至合同价60%工程款（含已累计预付农民工工资预付款）；

工程竣工验收备案和施工单位资料备案后在竣工退场完成的条件下且工程竣工审计完成后半年内付至结算价的95%，审计不完成不予付款。

余5%质量保修金。质量保修金返还的方式是：保修期满二年后，且保修期为两年的工程所有缺陷并经验收合格后（以时间在后者为准） 10 天内支付 50 %的质量保修金；修期满五年后，且保修期为五年的工程所有缺陷并经验收合格后（以时间在后者为准） 10 天内支付 50 %的质量保修金；质量保金返还时仅计本金，不计利息（保修金支付需按甲方审批流程，必须有学校确认）。

双方同意用人民币支付工程款，在发包人每次付款前，承包人应当自行承担税费，在付款前提供符合国家标准及发包人财务要求的发票。竣工结算未完成前乙方必须无条件配合甲方财务完成项目税务清算所需开具的发票。工程竣工结算完成后的第一次付款时，承包人须按工程竣工结算总价补全所有发票。

工程的支票或银行承兑汇票支付

8.3竣工结算

### 8.3.1 竣工结算申请

竣工结算条件：应在本工程经相关政府质量监督机构及相关责任主体参加的竣工验收合格，并有相关书面证明；承包人积极配合发包人完成竣工资料备案，并取得备案书；提供了完整、合格的结算资料，具体内容详见附件11，该竣工资料已由监理人和发包人的审核确认。

承包人应在工程竣工验收合格后60天，向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交2套完整的结算资料，结算资料的组成：经承包人授权确认的委托书（委托书须加盖发包人公章并明确代表发包人行使结算核对签字等权利的受托人）、盖有乙方公章的结算书（含清单大师软件版及EXCEL版的光盘）、计算底稿（含广联达模型计算底稿及手算底稿）、经设计确认的竣工图及补充设计、经发包人权限人签字确认的设计变更单和现场签证单、图纸会审记录、合同文件、补充合同、（分项）工程竣工验收单、经发包人确认的罚款通知单、经监理及发包人代表确认的完整的施工技术资料、竣工结算申请（含竣工结算申请、工程结算资料交接单、、结算移交通知单等套表）及其它等，上述资料一式贰份。

发包人和发包人委托的审计单位在收到承包人提交的工程结算资料齐全后半年内完成全部结算的初审工作，如承包人结算资料不完整，从发包人要求承包人进行提交补充资料之日起七个工作日内，承包人仍未能按要求提交完整资料的，则审计时间顺延。如发现送审的结算书中有遗漏项目，不予增补。

在审计期间，承包人应积极配合审计工作，如承包人无正当理由不积极配合，则审计机构将出具的最终审计结果送达承包人，承包人在收到最终审计结果7个工作日内未提出异议，则视为承包人确认审价结果。

### 8.4 竣工结算审核

（1）关于竣工结算审计收费的约定:见南通理工学院工程项目结算审计管理办法。所有应该由承包人承担的审计费用在结算出总价后直接扣减。

八、合同文件构成及解释顺序

本协议中所有术语的含义与下文提到的合同条件中相应术语的含义相同，构成合同的文件应能相互解释，互为说明。除合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释次序如下（下列文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以下面所列顺序在前的为准）：

- 合同履行中，甲方乙方有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件；

- 甲方有关书面通知及双方确认的工程会议纪要；

（3）本合同协议书；

（4）合同条件；

（5）标准、规范及有关技术文件

（6）图纸

（7）合同相关附件

## 十、承诺

承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。同时承包人承诺已详细地研究了本合同的所有条款，已完全清楚自己及对方的权利与义务。

## 十一、词语含义

本合同书中词语含义与第二部分合同条款中赋予的含义相同。

## 十二、签订时间

本合同于    年    月    日签订。

## 十三、签订地点

本合同在  南通市理工学院签订。

## 十四、其他

合同未尽事宜，当事人双方另行签订补充约定，补充约定是合同的组成部分。

## 十五、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

## 十六、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 肆 份。

## 十七、其它约定

发包人向承包人提供的任何未盖公司公章的文件，仅作为相互之间沟通信息，不得视为发包人的决定。发包人仅对向承包人提供的书面材料中加盖发包人公司公章的部分确认其效力，承包人在此确认任何未经发包人加盖公司公章的文件材料不对发包人有约束力且不具有法律效率。

发包人的代表人或员工签字确认的会议纪要并不作为合同附件的约束条件，若需要作为合同附件的，均须经过承包人和发包人加盖公司公章确认。

合同过程中，所有签证必须经发包人盖公司公章确认，变更签证应按照发包人的制度规定执行。

发包人：  (公章)                           承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：（签字）         法定代表人或其委托代理人：（签字）

地  址：江苏省南通市崇川区永兴路211号       地  址：       

邮政编码： 226001                           邮政编码：  226001    

法定代表人：陈明宇                        法定代表人：              

委托代理人：                           委托代理人：              

电  话：                                   电  话：      

传  真：                                      传  真：        

电子信箱：                                 电子信箱：    

开户银行：                   开户银行：     

账  号：                       账  号：      

## 第二部分 合同专用条款

本合同除遵照《建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201G的通用条款执行外，双方约定如下条款：

### 1．一般约定

1.1图纸和承包人文件

1.1.1 图纸的提供和交底

发包人应在本合同签订后14天内或进场开工后7天内向承包人提供陆套，其中包括贰套施工用图，肆套竣工用图（其中叁套提交发包人，竣工图编制费由承包人承担）。若承包人需要增加图纸套数的，由发包人代为复制，承包人承担复制费用。

发包人组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。

1.1.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见2天内报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的7天时间内作出决定告知承包人。

1.1.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

1.1.4 承包人文件

承包人应按照合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件（如施工组织设计、专项工程施工方案、施工进度计划、材料和设备采购计划等），并按照合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.1.5 图纸和承包人文件的保管

承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.2联络

1.2.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.2.2 发包人和承包人各自的送达接收人和送达地点。

发包人接收文件的地点：项目部办公室；

发包人指定的接收人为：      ；

发包人接收文件的指定邮箱：              ；

承包人接收文件的地点：                             ；

承包人接收文件的指定邮箱：                            ；

承包人指定的接收人为：    。

监理人接收文件的地点：工程现场监理办公室；

监理人指定的接收人为：                。

任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.2.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人派驻施工现场的发包人代表的姓名 陈俊桐 、职务现场负责人、联系电话18046728112 。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。

2.2.1发包人代表在行使下列权力时必须加盖发包人公章，否则无效：

（1）免除合同约定的承包人任何义务和责任；

（2）对合同约定的价款、工期、进度、质量及相关验收标准、安全文明施工要求的任何调整；

（3）变更合同约定的其他任何内容；

（4）解除合同；

（5）涉及有关本工程最终结算事项的确认；

（6）对有关要求发包人承担违约责任或赔偿损失事项的确认；

（7）要求承包人停工；

2.2.2发包人代表授权范围

（1）按国家及本合同规定的工序、工艺、质量标准及报检要求进行监督检查并签发相关工序、工艺、质量验收和不合格项的整改文件。

（2）按国家及本合同规定的材料、设施设备标准和要求进行监督检查，并签发相关验收和不合格项的整改文件。

（3）按本合同规定的分部分项工程进度进行监督检查，并签发相关进度整改文件。在不影响总进度计划目标和其他施工单位总进度计划目标的实现以及也未造成发包人经济损失的情况下，工程师有权组织协调各方调整进度计划（各方须签字盖公司公章确认）。

（4）按国家及本合同规定的现场标准化管理和文明施工管理标准要求进行监督检查，并签发相关整改文件。

（5）按本合同规定的施工组织计划中的其他约定(如：施工机械配置、劳动力配置)进行监督检查，并签发相关整改文件。

（6）在不影响合同总计划目标及不造成发包人经济损失的情况下，发包人代表可以签发会议纪要文件（会议纪要文件需各方签字）。

（7）未按合同规定申请工程款（进度款），发包人代表有权拒收工程进度款申请单。

### 3. 承包人

### 3.1承包人项目经理：        联系电话：

3.2 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。包括现场施工机械设备降低噪音、防扰民措施、水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放和采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、建渣外运车辆冲洗、防撒漏等；现场污染源控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施；

（7）采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向专业分包人支付合同价款；

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档（含发包人及专业分包单位需要统一组卷的全部工程资料）。承包人提供的竣工资料包括：竣工图、完整的技术资料等；按质监部门、档案管理和发包人要求的竣工备案的归档内容提供。提供竣工资料共计3套。验收完成后7天内提供全套资料移交发包人。

（10）在本合同和施工图纸中未做明确规定，但在国家或地方技术规范中有明确施工要求，按国家或地方技术规范执行，并可合理被指明为本合同的一部分，同时被认为包含在合同约定的计价方式中。

（11）应履行的其他义务。

（12）双方约定承包人的其它义务

A、 承包人全面负责本工程的管理与服务工作，协调管理现场内所有专业分包单位的现场施工组织、管理、进度、技术、质量、安全、文明施工、成品保护，保证本工程目标的全部实现； 包括但不限于以下内容：

1）总承包管理配合的内容指承包人对经发包人确认专业分包工程单位的质量、工期、安全等全面负责，并提供现场现有的正常施工所需要的一切合理设施或帮助。具体内容见合同书第五页。

2) 协调日常工作，按月提供各分包工程进度要求，并指定专人协调；

3）提供专业分包单位作业区的现场保障安全围护设施；

4）完成相关的土建及机电安装工作，如预埋管线和预埋件。对专业分包单位施工完毕的预留洞、孔、边进行封堵（如安装管道洞口的封堵、门窗侧壁修及细石混凝土塞缝等）；

5）与专业分包商核对清楚各专业分包工程图纸与工程图纸间相关联的尺寸、标高等数据是否统一，并提供专业分包商施工所需的控制线，否则由此造成的损失由承包人负责；

6）及时提供专业分包材料设备进场、吊装、堆放、保管条件；

7）提供工地现有的垂直运输、塔吊、脚手架供专业分包工程使用，如需拆除应报发包人批准；

8）负责对分包单位施工成品、半成品组织保护；

9）在合理的工程进度下，及时提供专业分包单位的施工场地和施工条件；

10）及时收集归纳各专业分包单位的工程资料，并进行评定；

B、承包人不得拖欠工人的工资，如果因为拖欠工人的工资导致局部工程停工、或发包人被政府部门警告、或要求由发包人代发人工工资等，每发生一次类似事情，发包人将以5万元/次的违约金对承包人进行处罚及因此产生的费用全部由承包人承担。

C、承包人负责全面协调本工程各专业分包单位及后续工程的衔接工作，定期召开工程协调会议，并有义务为后序工程预留接口；

D、承包人负责按专业施工图纸的要求，全面协调其他专业施工单位的建筑与安装工作及外围市政配套工程的施工；

E、承包人应为专业分包单位提供足够的作业场地和安全保障设施，并提供现场现有的正常施工所需要的一切合理设施或帮助（如免费提供电源接口、水源接口，由专业分包单位安装二级计量器具）；在符合承包人工作范围内，完成其他专业施工单位对承包人要求的全部工作（含为各专业承包人提供现场水、电、材料堆放及加工场地、现场办公），并提供管理服务；

F、承包人办公和生活用房由承包人自行负责，并承担费用，工程临时用电用水所有材料（含水表、电表）由承包人负责；每月按实际发生的数量及规定的水电损耗按有关部门的单价执行，发生的费用由承包人负责按月缴纳给发包人。

G、施工便道，场内硬化等在现有场地状况下，由承包人根据施工的需要，报发包人及监理方同意后施工，费用由承包人承担。

H、承包人办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（发包人提供配合）；

I、工程施工完毕后场地必须清理干净，施工便道、场内硬化在报发包人及监理方同的时间内拆除，所发生的费用由承包人承担，负责保护发包人已施工的相关设施等，如有损坏由承包人负责赔偿。

J、承包人负责加强现场施工人员的教育，遵纪守法，由于违法乱纪造成的后果和损失由承包人负责。

K、承包人所进主材必须报发包人和监理单位审定，并经发包人和监理单位签署同意的书面认可书后方可进场。

L、承包人应按照国家规定对参加工程的机械设备、施工人员的安全投保，其所发生全部费用由承包人承担。

M、承包人若发现合同、合同附件、合同图纸、有关工程规范和承包范围之内或互相之间有任何差异或矛盾，须立刻以书面形式通知发包人，说明差异、矛盾之处，而发包人须给予指示。若承包人没有及时提出，则以后由发包人指定以其中一份文件条款为准。

N、所有由发包人或监理人主持召开的会议，承包人必须指派承包人项目经理或其授权人或项目经理和技术负责人出席，该等人员应已获得承包人授权可以代表承包人做出决定，承包人须在有需要时通知各专业分包人及供应商出席会议。

O、如果现场用于临设或仓储的用地不能满足承包人就本工程组织施工的要求，需要工程现场范围以外的工作用地，承包人须自费提供或租赁其它额外施工用地及设施，并已包括在合同约定的计价方式中。承包人不得非法使用任何现场边界以外的土地，非法占用或侵占的后果完全由承包人负责。

P、承包人有义务对施工图纸进行全面审核，对于施工图纸表示矛盾时，承包人应向监理人或发包人提出；否则在施工过程中因图纸表示不一，而造成的返工由承包人承担责任和相关费用。

Q、承包人在基础混凝土施工时，需备配发电机，防备因不可抗力造成的停电而造成的施工停顿，相关费用在措施费中已包括。

R、以下工程都要严格执行样板先行的原则，必须要样板确认通过后才能进行大面积施工，以确保施工质量标准。工程样板都要有最终确认后的样板验收单及相关影像资料。工程部对样板验收相关资料进行整理、归档、备查。样板工程施工完成后，由施工单位报请监理、项目工程部共同验收并签字认可。各专业工程师是分项工程施工样板做样工作的第一责任人。

样板工程清单：

| 序号 | 样板名称 | 验收要点 | 组织验收时间 | 验收主持人 | 参加单位或部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内墙面抹灰样板 | 1、基层处理、挂网等抗裂措施、分层工艺； 2、灰饼布置、方正控制、护角做法、标高控制、门窗洞口控制 3、表面处理及养护 | 内墙抹灰大面实施前 | 基建处处长 | 监理、施工、项目工程部 |  |
| 2 | 保温样板 | （含内外保温系统）基层处理、保温板粘贴工艺、加固抗裂措施、门窗洞口细节收口、面层材料处理 | 保温大面实施前 | 基建处处长 | 监理、施工、项目工程部 |  |
| 3 | 外墙抹灰样板 | 基层处理、挂网等抗裂措施、门窗洞口标高及尺寸控制，分层工艺、窗台、窗楣、泛水、分隔缝、滴水线和表面处理和养护 | 外墙大面实施前 | 基建处处长 | 监理、施工、项目工程部 |  |
| 5 | 外墙砖/石材样板 | 基层处理、施工工艺、门洞尺寸控制、砖缝宽度、阴阳角拼角、勾缝处理方式、排版原则、各种材质交界面的处理方式、窗台和窗楣等细部做法 | 外墙砖/石材大面实施前 | 基建处处长 | 监理、施工、项目工程部 |  |
| 6 | 室内地面找平样板 | 标高关系（需要考虑饰面材料厚度和安装工艺）、标高控制、基层处理、施工工艺、表面处理、养护 | 室内地面找平大面实施前 | 基建处处长 | 监理、施工、项目工程部 |  |
| 7 | 防水施工样板 | 1、材质证明及材料质量检查 2、基层处理、底涂和局部加强、材料配制工艺等及施工范围 | 各阶段防水大面实施前 | 基建处处长 | 监理、施工、项目工程部 |  |

# 工程样板验收单

工程名称：                                                           施工单位：

| 样板部位及验收内容： |  |
| --- | --- |
| 施工单位验收意见： |  |
| 监理单位验收意见： |  |
| 学校验收 意见 | 工程部： |
|  | 成本部： |
|  | 其他相关部门： |

注：为了保证施工质量符合验收标准,不造成返工,施工单位在每道工序施工前必须经过甲方、监理现场确认样板签字确认后方可组织大面施工，擅自进入大面施工所完成的工程量不予确认，并且对其严厉处罚。

（13）承包人未能履行本合同条款3.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失，损失包括直接与间接损失。

（14）上述合同条款3.1款各项义务内容所发生的费用均已包含在配合费内和合同约定的计价方式中。

### 4. 工期和进度

4.1施工组织设计

4.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案；

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施；

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容如：专业性较强的专项工程施工组织设计；安全技术措施；施工现场临时用电方案；危险性较大的作业；冬、雨季施工方案；恶劣天气等各种不利条件因素下的应对措施和方案；临时工程、脚手架及其后的拆卸方案；临时通道及工作空间的要求，场地布置图；施工现场内所采用的垂吊及运输设备；施工质量保证方案及工地保安方案。

4.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于开工通知载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。发包人和监理人对承包人提交的施工组织设计的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

施工过程中，发包人和监理人有权要求承包人随时提交发包人或监理人认为必要的关于施工组织设计和施工方案的任何说明或文件，对此类指示，承包人应遵照执行。

承包人应按照经发包人和监理人批准的施工组织设计和施工方案进行施工。但在任何情况下，发包人和监理人对上述任何施工组织设计或施工方案的批准不应解除承包人对其应负的责任。承包人也不得因发包人或监理工程师的不同意或修订而提出的索赔和延长工期。

4.2 施工进度计划

4.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

承包人提交的进度计划形式应包括关键线路网络计划图和横道进度计划图，要求能明示其施工前期的准备、施工阶段和施工顺序，以及每一进度阶段的预计时间，进度计划中还应预留冬季、雨季停工时间。还应显示出承包人及其专业分包人、专业分包人及交叉施工部分的每一工序的顺序及工期，特别是以下的数据：

（1）各工种在工程各部位施工的进度要求说明；

（2）重要的现场外工作，例如由承包人或专业分包人进行的预制工程，连同预计各工作所需的时间；

（3）自行分包发包及进场时间，材料设备采购及到货时间；

（4）为保证施工进度计划正常运作，承包人认为需要由其他人提供的数据、批准、供应或材料设备，需要此等数据、资料或工作配合的细部工作均须明确标明；

（5）若有承包人负责深化设计的，承包人应为发包人、监理人及/或政府有关部门审批预留合理的时间，并为再次提交及随后发包人、监理工人及/或政府有关部门的审批所需的时间预留弹性时间；

（7）临时工程及设施拆卸方法及次序。

因夜间施工、超时工作及施工时间限制等导致的一切费用已包括在合同约定计价方式中，承包人不得借任何理由，提出任何相关费用的索赔。为保证施工进度，因夜间施工和超时工作所引致的一切额外费用和人工由承包人自行承担，包括施工期间在各区域及操作面提供的一切照明，若非承包人原因造成的工期延误而要求承包人采取赶工措施的除外。

承包人应遵守政府临时颁布的突发指令所规定的施工时间限制（包括施工当地正在举办各式运动会、展览会、会议时所颁布的施工时间限制），承包人不可藉此向发包人要求任何索赔。若该规定影响施工致使完全停工并获得发包人确认后，则工期可按实际顺延。

4.2.2 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

承包人每月或按发包人所要求的时限校核及修订整份工程施工进度计划，并提交给发包人和监理人，其中清楚显示出工程进度状况及依期竣工所需的修订。

假如在工程施工过程中发生特别情况，发包人或监理人认为需要修改已批准的进度计划内所述的工序，承包人须按指示相应地修改其计划。

为确保进度计划依期进行或有需要时做出修正，如果发包人及监理人认为工程实际进度不符合已经确认的工程进度计划，在承包人无任何理由取得延长工期的情况下，则承包人应根据发包人及监理人的要求立即对工程进度计划进行修订并提出改进措施，并提交给发包人及监理工程师确认后执行。修改后的工程进度计划，仍应保证本工程在合同约定的工期内完成。因承包人的原因导致工程实际进度与进度计划不符，承包人不得就改进措施提出任何索赔。

发包人有权根据现场实际进度合理判断下一个计划节点完成情况，如承包人达不到发包人要求的节点工期，则发包人有权委托第三方直接完成，所产生的所有费用由承包人承担。

4.3 开工

4.3.1 开工准备

承包人应在开工前14天向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

4.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

4.5 工期延误

4.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误的，由发包人承担由此延误的工期：

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、基础资料等开工条件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

（4）发包人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（5）因设计变更和工程量增加所导致的；

（6）一周内非承包人原因停水、停电造成停工累计超过8小时；

承包人在以上情况发生后 5 个日历日内，就延误的工期以书面形式向监理人和发包人提出报告，逾期提出不予受理。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。

4.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，承包人承担违约责任，每延误一天支付向发包人违约金10000元，同时承担因工期延误造成发包人的直接损失和间接损失。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

4.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

4.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。恶劣的气候条件是指工程所在地五十年不遇的气候条件。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

4.8 暂停施工

4.8.1发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此延误的工期。

4.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后14天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

4.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

4.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

4.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

4.8.6 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

4.8.7 暂停施工的措施

暂停施工期间，承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

4.9提前竣工

4.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。

5、材料及设备

5.1工程要求所使用的材料设备均应达到 合格  等级。

5.2 甲方供货材料：

1）甲供材料包括：附表11： 土建/安装工程材料设备清单

2）甲供材料设备，应提前48 小时通知乙方，货物运到现场后，乙方应安排适当卸货位置，并在 6小时内组织验收。逾时未验收，视为乙方已验收合格，相应的保管责任由乙方承担。乙方应对所有甲供设备、材料充分履行保管、场内运输、正常使用的责职。乙方全过程负责对甲供材料施工期间的进场验收、施工质量、进度、资料管理、成品保护、后序的维护维修工作并对甲方负责。

5.3材料、设备认价

- 属甲方认价的材料设备，甲方在接到乙方的申请后在10个日历天内完成限价工作，乙方申请不及时造成的责任由乙方承担。

2）对于认价材料，经甲方确定的供应单位及设备、材料、价格给乙方，乙方据此进行采购和施工。乙方如认为认价不能接受，应在接到甲方限价后3日内书面通知甲方，否则甲方按此价格进入结算，乙方不得提出价格差异。如甲方证实（按现金交易方式）在市场上能够按甲方所限成本价购买某种材料，并将有关信息通知乙方，而乙方仍拒绝购买，该种材料改为甲方供货（或改为三方订货合同供货），甲方向乙方收取该材料费总价的20%的违约金，并且由此造成的工期延误由乙方负责。

3）认价材料及乙供其他材料如超过总进度计划进货时间10天仍不能供货到场，甲方即可按甲供方式另行组织订购该种材料，并向乙方收取该材料费总价的20%的违约金。

5.4属甲方供应材料、设备的数量、规格、到货时间，乙方应在图纸会审后、甲方明确材料品种、规格后15日内编制计划并报甲方采购，乙方不及时上报，每拖延一天乙方向甲方支付1000元违约金。如上报数量或规格有误，造成供货及施工的损失，全部由乙方承担；甲方供应以及三方订货合同范围内材料、设备在结算时，工程量按图纸计算，损耗套用定额及本合同规定的理论用量，属乙方超额订购或使用的工程量由乙方负责；由于设计变更引起甲供或三方合同范围内的材料、设备数量、规格的变化，乙方应在收到变更通知5日内书面通知甲方。以上资料上报书面资料三份，电子文本一份。

5.5甲供材料、甲方指定品牌材料到货后，乙方应进行详细验收，乙方验收合格后，乙方就该产品的质量问题向甲方负责。

5.6乙方按照甲方或规范要求采购供工程需要的材料设备、成品、半成品，并提供产品合格证明和质量保证书。在材料设备到货前24小时通知甲方及监理验收。

5.7乙方采购的材料设备与设计或标准要求不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

5.8乙方采购的材料设备的使用前，乙方应按甲方的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。

5.9甲方发现乙方采购并使用不符合设计、规范或合同规定标准要求的材料设备时，应要求由乙方负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

5.10验收时参照实物封样，以甲方对已封样材料的技术要求及国家有关规范作为验收标准。

5.11甲定乙供设备、材料的范围见附表11。

6、工程竣工验收

6.1、工程竣工验收按照乙方自评、设计认可、监理核定、甲方验收的流程进行。工程完工后，乙方通过自检认为达到竣工验收条件时，应按国家和工程所在地市关于工程竣工有关规定，向甲方代表提供完整的竣工档案资料、竣工验收报告。甲方代表收到上述资料后在约定时间七天内组织有关部门进行全面的验收，如果乙方提供的验收资料不全或不符合规定的要求，则验收期顺延。

6.2、竣工验收前，必须按照工程所在地完成分户验收。对使用功能进行实测实量及外部观感质量的评定。主要内容有：轴线开间尺寸及层高、房屋裂缝、粉刷层裂缝和起壳、屋面卫生间盛水试验、门窗喷淋试验、上水管试压、避雷电阻测定、电路耦合等，要求建立完整的检查记录档案和整改记录。检查次数根据质量情况由甲方定，保证在房子移交物业时基本清除户内渗漏、墙地面和天棚空鼓开裂、门窗配件故障和灯具故障等常见质量问题。

6.3、甲方组织验收后二天以内，给予批准或提出修改意见。如初次验收未通过，乙方应按质检站及甲方所提修改意见整改并承担整改费用，完成后再次申报。

6.4、甲方在收到乙方送交的竣工报告十天内，无正当理由不组织验收，或验收后7天内不予批准，也不提出修改意见，可视为竣工报告已被批准，批准当天作为竣工日期，即可办理工程结算手续。正常验收周期（整改除外）不占工期。

6.5、经甲方组织验收认为符合本合同规定的质量标准，则自验收结束之日起二周以内，乙方将工程移交给甲方，撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料（除收尾工程所需的以外），并将所有承包范围内的工程清理干净。如乙方不能及时拆除或清理，对于占用的甲方将收取每平方米每天 6 元的租金，并有权派人强行拆除并清理，造成的费用及责任均由乙方承担。

6.6、工程竣工验收必须达到合同约定的质量标准；否则，乙方向甲方支付合同价款 1 %的违约金。

6.7、竣工交付使用的工程必须符合国家现行竣工备案要求及合同规定内容。

6.8、乙方应积极配合甲方办理工程桩、基础工程、消防、电梯等专项验收、办理竣工验收报告、竣工验收备案表等手续。如工程桩等甲方专业分包需纳入总包竣工资料编制的乙方不另行收取资料编制费用。协助甲方及时取得《建设工程竣工验收备案表》。属于乙方应提供的资料(符合档案馆要求装订成册的竣工资料、完整的竣工图、电子文件及声像资料)及时提供给甲方，便于甲方汇总整理后移交档案馆。

6.9、为办好入住期间的验收、维修工作，乙方须留部分维修人员协助甲方直到入住结束或甲方认定可以撤走的日期为止。

6.10、如因乙方原因，工程未按合同工期完成，甲方有权采取任何形式委托其他单位完成，相关费用及责任由乙方承担。

7、工程保修

7.1、按甲、乙双方签订的《工程质量保修协议》相关条款执行。

7.2、甲方代表在保修期期满之前，指示乙方重建、修补缺陷，乙方应在保修期内或保修期满后的14天内实施甲方代表指示的上述工作。

7.3、如果甲方代表认为修补缺陷的必要性是由下述情况造成的，全部工作应由乙方自费完成:

7.3.1、因乙方施工质量问题导致工程出现缺陷；

7.3.2、乙方未按合同规定使用材料、工程设备或工艺；

7.3.3、乙方负责设计的部分永久工程出现了缺陷；

7.3.4、由于乙方的疏忽或者未能按照本合同规定履行乙方应承担的责任；

7.3.5、明显的设计问题乙方未能提出书面意见。

7.4、如果甲方代表认为修补缺陷的必要性是其他原因造成的，甲方向乙方支付这部分工作的费用。

7.5、乙方在合理时间内未能执行甲方代表修补缺陷的指示时，甲方有权雇佣其他单位来完成这项工作。属乙方责任范围内发生的费用应由乙方支付。另加所发生费用20%的违约金。

7.6、在保修期满之前，如工程出现缺陷、差失或其他毛病，甲方代表可指示乙方在甲方代表的指导下调查原因。如果这种缺陷、差失或其他毛病不属于乙方的合同责任，乙方进行这项调查的费用由甲方支付；如果这种缺陷、差失或其他毛病属于乙方的合同责任，则上述调查工作的费用由乙方支付，并根据合同规定，乙方应自费修补这种缺陷、差失或其他毛病。

7.7、渗水、漏水、给排水、供电设施及线路出现故障等等影响正常使用的情况下，乙方须在甲方通知后4小时内赶到现场并于6小时内完成维修。发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。其他情况下，乙方须在甲方通知后24小时内赶到现场，并于赶到现场之日起二日内完成通知所涉及之保修、维修项目。

7.8、乙方负责维修的质量，每个维修项目完成后要经业主或甲方验收签字方可；所维修项目应保证在六个月内不再出现类似问题，否则，即使保修期满，也应该继续维修，相应的保修款待三个月满后支付。

7.9、如经历两次（含两次）以上维修，仍然不能解决问题，或乙方未按要求及时维修，甲方有权另行聘请施工单位进行维修，由此引起的一切费用和责任由乙方负责。

7.10、维修工作完成后，乙方负责将施工现场清理干净，如维修过程中给业主造成损失，则乙方应承担相应负责。

8. 违约

8.1 发包人违约

8.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（2）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（3）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（4）发包人明确表示不履行合同主要义务的；

（5）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（4）目以外的违约情况时，承包人应在7天内向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。

8.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期。

8.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按第8.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满120天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第8.1.1项〔发包人违约的情形〕第（4）目约定的违约情况，承包人有权解除合同（并不解除承包人按合同或法律约定应承担的质量保修等相关责任）。

8.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后120天内支付合同解除前所完成工作的价款（需扣留5%的质量保修金），已完工作计价按合同条款执行。

合同当事人未能就解除合同达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场。

8.2 承包人违约

8.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人破产或无力偿债，停业清理，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件具有与前述行动或事件相似的效果；

（9）承包人未在指示规定的合理时间（如果有）或紧急情况下执行下列指示：（a）未按照本合同的约定将不符合合同要求的任何生产设备或材料移出现场，并进行更换；（A）未去除不符合合同的任何其它工作，并重新实施；以及（c）未实施因意外、不可预见的事件或其它原因引起的、为工程的安全迫切需要的任何工作。

（10）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

（11）承包人施工质量、工程进度、施工配合不能使发包人满意的。

8.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。

承包人发生第8.2.1款（承包人违约的情形）第（1）目约定的，承包人需向发包人支付违约金500000元，同时发包人有权解除合同，承包人实际已完工作按合同计价方式计价的80%计取已完工作造价。

承包人发生第8.2.1款（承包人违约的情形）第（2）、（3）、（4）、（6）目约定的，每发生一次承包人需向发包人支付违约金50000元，同时承包人还需按合同约定整改完成相关工作。

承包人发生第8.2.1款（承包人违约的情形）第（5）目约定的，每延期一天承包人需向发包人支付违约金10000元，同时承担因工期延误造成发包人的直接损失和间接损失。

承包人发生第8.2.1款（承包人违约的情形）第（7）、（8）、（9）、（11）目约定的，承包人需向发包人支付违约金1000000元，同时发包人有权解除合同，承包人实际已完工作按合同计价方式计价的80%计取已完工作造价。

承包人支付违约金后，不免除承包人应继续完成工程及修补缺陷的义务。

8.2.3 因承包人违约解除合同

出现第8.2.1项〔承包人违约的情形〕约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

8.2.4因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，承包人实际完成工作按合同计价方式计价的80%计取已完工作造价；

（2）合同解除后，承包人需支付按合同约定支付的违约金；

（3）合同解除后，承包人需支付因解除合同给发包人造成的直接和间接损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付按合同相关条款达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

8.2.5采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

8.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定解决。

9. 不可抗力

9.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。

9.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

9.3 不可抗力后果的承担

9.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

9.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由承包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求合理赶工以外的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

9.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（5）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（6）双方商定或确定的其他款项。

10. 保险

10.1 工程保险

发包人委托承包人投保建筑工程一切险或安装工程一切险；因投保产生的保险费和其他相关费用在合同约定计价中已包括，不再另计。

10.2 工伤保险

10.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部发包人员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

10.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求专业分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

10.3其他保险

发包人和承包人应为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费。

承包人应为其施工设备等办理财产保险。

10.4持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

10.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

10.6  通知义务

承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

11. 索赔

11.1承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后7天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述7天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；承包人未在前述28天内向监理人正式递交索赔报告的，承包人丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后7天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；承包人未在前述7天内向监理人正式递交最终索赔报告的，承包人丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。

11.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项计入工程竣工结算，不计入期中支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

11.3发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

11.4 对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。

11.5 提出索赔的期限

承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

12. 争议解决

12.1、如果在甲方和乙方之间因履行合同而发生争端，包括对甲方代表的观点、指示、决定等产生争议时，乙方首先以书面形式提交甲方代表，并将此件复印提交甲方主管部门。甲方代表在收到信件后的7天内必须将其决定通知甲方主管部门和乙方。

12.2、甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以由工程所在地法院解决争议。本工程所在地为江苏省南通市。

12.3、发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

12.3.1、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

12.3.2、调解要求停止施工，且为双方接受；

法院要求停止施工。

12.3.3争议解决条款效力

12.4、合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

合同附件1、工程保修合同书

合同附件2、现场施工管理要求

合同附件3、廉政承诺书

合同附件4、设计变更审批表、

合同附件5、签证审批表、

合同附件6、付款申请表、

合同附件9、施工组织计划、主要施工节点施工进度计划（施工单位进场前提供）

合同附件10、质量保修验收单

合同附件11、南通理工学院工程项目结算审计办法

合同附件12、材料使用品牌一览表

第三章    施工技术操作细则

（招标技术要求附件，与施工详图有矛盾之处以施工详图为准）

- 屋面工程

- 屋面施工做法：（做法详见《建筑室内外做法》）

- 材料控制

  - 卷材进场后必须先检查出厂合格证和准用证，与封样材料进行比较，检查厚度、等级，并按规范要求进行相应数量的取样测试。

  - 聚苯发泡板进场后必须检查厚度，并进行取样称量其密度不得小于规定要求。

  - 防水油膏在施工前必须检查质保书，并进行取样测试。

- 卷材铺贴

    - 屋面施工时须注意天气变化，雨天和雨天过后未达到施工要求时严禁施工。

    - 铺贴前的准备工作：卷材铺贴前必须清理基层，保证基层干燥、干净、平整，铺贴前应测试基层含水率，并做好记录。施工前要弹出控制线，严格控制相邻卷材边缝顺直以及搭接宽度一致。

    - 卷材粘贴采取满贴热作法。铺贴时，应从屋面由西向东方向铺贴，从檐口处向屋脊处铺贴，从水落口处向两边“分水岭”处铺贴；卷材短边、长边搭接长度均为80mm，短边搭接缝应错开。

    - 屋面泛水立面高度不少于250mm，女儿墙为砖墙时，采用凹泛水，凹槽为20×60mm，用水泥钉固定卷材，每幅卷材至少有两点固定，收头处用防水油膏封闭，凹槽上口增加2mm厚铝合金压条，其上口再用防水硅胶封闭。铝合金压条用塑料膨胀螺丝固定（不允许打射钉），间距不大于500。在砼女儿墙上，卷材直接贴在墙面上，收头上口处均用铝合金盖板遮盖，其上口用防水硅胶封闭。压条、盖板的断面形状、尺寸须先提供样品经甲方认可后施工。

    - 女儿墙压顶施工前，须在墙上弹出水平控制线，由此控制压顶的水平线，压顶粉刷时应用套板保证宽度一致。压顶面排水向内，坡度一致，排水坡度≥6%。压顶面要油得光亮，无铁板印。所有阴角、阳角都要同一的专用工具将其抽直、抽挺。女儿墙压顶檐口底部设置10mm×10mm滴水槽，滴水槽沿檐口外档缩进20mm。

      - 加气混凝土施工

        - 加气混凝土施工前必须弹出控制线，明确起坡点和屋脊线、分水线，特别要计算出5%坡度和檐口边的1%坡度的分界线位置。设置好标高控制点。

        - 加气混凝土要正确掌握配合比，严格控制加水量和搅拌时间，施工操作时间不宜过长。

        - 加气混凝土表面必须滚压密实，尤其是靠墙根边、管道边特别要注意。完成后加强养护。

      - 细石砼施工

- 屋面细石混凝土必须严格控制水灰比和坍落度，用长滚筒压实，及时收水抹平，收水不少于两次。终凝后及时覆盖，并做好养护工作。

- 混凝土面层分格缝必须事先嵌填木格条分割，严禁事后切割，待混凝土终凝前取出。分格缝宽度为2cm，缝内嵌防水油膏。

- 混凝土面层周边与女儿墙之间留3cm缝隙，用防水油膏嵌缝。

      - 细部及节点处理

- 屋面垂直水落口杯标高比找平层低10～15mm，水落口周围用细石砼做成半径为250mm，坡度＞5％的杯形坡。水落口杯与基层接触处应留20×20凹槽，凹槽内嵌填防水油膏。水落口应用套板做成盘子形，卷材铺贴时也需用套板成形做成水落口外形，做到所有水落口外形尺寸一致，卷材粘铺顺圆、服贴。垂直水落口应盖钟罩形落水帽。

- 女儿墙上横向水落口进深方向应做成大喇叭口，外加铁篦子，洞口外形尺寸大小一致，并用专用模具成形，洞口周边（底边除外）粉刷成45度斜截面。

- 穿屋面（包括楼地面）管的窝嵌做法：

  - 凿除洞口四壁松动石子、浮浆，清除垃圾和灰尘，支底模必须从下向上支撑（严禁吊模），充分洒水湿润。

  - 管子外壁和预留洞壁刷一度掺801胶水水泥浆，然后分两次间隔一天浇捣C20细石砼（掺10%UEA），其表面须压实、抽平、打毛，细石砼与管壁留10X10凹槽。窝洞后挂牌明示：24小时内不得碰动。

  - 渗漏检验：在管洞处用水泥砂浆围成一个蓄水圈（半径加大250mm），高30mm宽30mm，不得有裂缝。隔天放满水，盛水24小时，观察洞底平顶和立管四周是否有渗漏水现象，如有，找出原因、修补好，重新盛水24小时，直至不渗漏为止。

  - 在管壁与细石砼结合处的10X10凹槽，用防水油膏填缝。

  - 以上做法须有专人操作及专人负责，人员名单报监理及甲方代表检查备案。

  - 施工过程中每道工序须经现场监理人员认可之后，方可进行下道工序施工。

  - 渗漏检验结果须经监理及甲方代表检查认可，按验收时间做好书面记录,并在下次雨天作回馈检核,将检核结果报甲方代表。

- 对穿过屋面板的管道四周，需用C20细石混凝土（掺10%UEA）分两次间隔一天浇灌密实。伸出屋面管道周围的找平层应做成30mm×30mm圆锥台，管道与找平层间应留下10mm×10mm凹槽，并嵌填防水油膏封堵。在管道处增设附加层，半径为250mm，附加层在管道收头处用镀锌铁箍箍紧，高度不小于250mm，下口同一屋面高度一致，并用防水油膏封严。

- 屋面基层与突出屋面结构（女儿墙、变形墙等）的连接处及基层的转角处（水落口、天沟、屋脊等）均应做半径为150mm。圆弧应用套板成形，确保顺直、一致。

      - 屋面盛水试验：
下列阶段须做24小时盛水试验，经监理及甲方代表检查（按验收时间做好书面记录）认可后，方可进行下道工序施工。发现渗漏必须进行整改，整改方案须经甲方、监理确认。

  - 屋面结构完成后、找平层施工前。

  - 卷材完成后、保温板施工前。

- 外墙工程

  - 外墙粉刷做法详见《建筑室内外做法》；

  - 混合结构外（内）墙在每个楼层1400mm砌筑高度以下部位应同时砌筑，上部可用踏步塞头砌筑，但其长度不应小于高度的2/3。

  - 多、高层框架填充墙应按“施工规范”规定在框架柱上设置拉结筋，沿墙高每500MM设2Φ6拉结钢筋，每边伸入墙内不小于1M。预留伸出的拉结钢筋不得在施工中任意反复弯折，如有歪斜、弯曲，在浇灌砼之前，应校正到准确位置并绑扎牢固。

  - 混凝土小型空心砌块填充墙，必须严格按照设计提供的小型空心砌块框架填充墙构造图集有关规定施工。

  - 多、高层室内顶棚以及高层剪力墙、框架梁、框架柱，在粉刷之前采用界面剂以防止粉刷层起壳。

  - 外墙分格条坞嵌前，必须按设计图纸要求进行弹线控制，确保其水平度。

  - 批细砂要求：

- 外墙细砂批嵌罩面，必须严格实行技术交底，样板引路制度。在开始大面积施工前必须做出样板示范，统一操作要求，明确质量目标。监理单位应当督促乙方落实技术交底工作，参与样板示范工程（工序）的验收，避免返工。

- 用木蟹打平后再竖向抽顺，不能用铁板光，可根据实际情况用铁板轻压毛峰。

- 做成细毛面，平整、粗细均匀、丝柳一致，不能有接槎痕迹和明显木蟹印痕。观感为细毛面，表面无裂缝、无浮砂。

  - 外墙花饰粉刷必须做套板，确保线条清晰、顺直、头角挺拔。

  - 所有窗盘、窗套、阳台板、空调板、雨蓬等必须上下对齐、左右水平呈一直线，进出墙面距离要一致。施工时应拉通长钢丝或麻线进行直线控制。

阳台、雨蓬、空调板的底部外口粉出50mm宽8—10mm厚的滴水线。外窗盘向窗洞两边伸出的长度应一致，且做成比窗盘面高出15mm的挡水凸肩。

在窗台处浇筑厚度不小于60MM的现浇密实砼窗盘，纵向可设置钢筋，两端伸入墙内长度≥60MM。窗盘必须粉出20mm高差的排水坡，并不得将抹灰粉到窗框下槛的下口以上（俗称咬樘子），必须从下口座进2～3mm，抽出20mm的圆弧。窗盘滴水线做成双滴水，采用专用的10×10mm塑料条，窗盘外口边至条子边为30mm，至窗盘两端面为20mm。

窗盘施工必须做套板，并由技术手艺熟练的工人施工操作，所有窗盘、阳台、空调板、窗套、雨蓬等粉刷用水泥应用同一厂同一标号同一品种。

  - 外墙补支模洞应由专人负责施工，专人检查，做好隐蔽验收，每道工序均须经现场监理人员验收认可方可进行下道工序施工，总监及甲方代表须抽查部分洞口补洞施工过程。

  - 砖墙支模洞：里面一半（即120mm）用半砖镶补，外面一半浇灌C20细石砼（掺10%UEA）。镶补砖必须湿润，砖四侧满刮1：3水泥砂浆（掺10%UEA），砖镶入后，四周必须严密勾缝嵌实。C20细石砼（掺10%UEA）塌落度为60～80mm，边灌边捣实，浇捣前应洒水湿润。细石砼面凹进砖墙10—15mm，待细石砼有一定强度后再用1：2水泥砂浆抹平墙面，表面须压实搓毛。

  - 砼墙支模洞：先用冲击锤扩孔，将塑料管打掉并扩深50mm。支模洞外口用木塞堵塞50mm深，然后用1：3水泥砂浆（掺10%UEA）由支模洞里口向外塞嵌密实。隔天，拔除木塞，然后分两次间隔一天用1：3水泥砂浆（掺10%UEA）补嵌密至墙面平。

  - 小高层所有混凝土墙、粘土空心砖墙、轻质砌块相接处粉刷前应铺设钢丝网片，钢丝网用间距200×200的木针固定，钢丝网片与墙缝两边搭接宽度每边为150mm。经监理验收合格后方可粉刷施工。

  - 外墙淋水试验：
下大雨时，雨后及时到房间逐一检查有无渗水现象，其结果亦须经监理及甲方代表验收认可。每次下雨均应检查并做好记录，且有甲方、监理、乙方三方签字。

- 面砖工程

  - 饰面工程的材料品种、规格、图案、固定方法和砂浆种类，应符合设计要求。

  - 镶贴、安装饰面的基体，应具有足够的强度、稳定性和刚度，其表面质量应符合现行《砖石工程施工及验收规范》、《混凝土结构工程施工及验收规范》。

  - 饰面砖应镶贴在平整粗糙的基层上。光滑的基体或基层表面，镶贴前应处理。残留的砂浆、尘土和油渍等应清除干净。

  - 饰面砖应镶贴平整，接缝宽度应符合设计要求，并填嵌密实，以防渗水。镶贴室外突出的檐口、腰线、窗口、雨篷等饰面，必须有流水坡度和滴水线（槽）。现场用水泥砂浆镶贴面砖时，应做到面层与基层粘结牢固无空鼓。

  - 镶贴变形缝处的饰面砖的留缝宽度，应符合设计要求。

  - 夏期镶贴室外饰面板、饰面砖应防止暴晒。冬期施工，砂浆的使用温度不得低于５℃。砂浆硬化前，应采取防冻措施。饰面工程镶贴后，应采取保护措施。

  - 外墙釉面砖、无釉面砖，表面应光洁，质地坚固，尺寸、色泽一致，不得有暗痕和裂纹，其性能指标均应符合现行国家标准的规定，吸水率不得大于10%。

  - 饰面砖镶贴前应先选砖预排，以使拼缝均匀。在同一墙面上的横竖排列，不宜有一行以上的非整砖。非整砖行应排在次要部位或阴角处。

  - 饰面砖的镶贴形式和接缝宽度应符合设计要求。如设计无要求时必须做样板，以决定镶贴形式和接缝宽度。

  - 釉面砖和外墙面砖，镶贴前应将砖的肯面清理干净，并浸水两小时以上，待表面晾干后方可使用。冬期施工宜在掺入２％盐的温水中浸泡两小时，晾干后方可使用。

  - 镶贴饰面砖前必须找准标高，垫好底尺，确定水平位置及垂直竖向标志，挂线镶贴，做到表面平整，不显接茬，接缝平直，宽度符合设计要求。接缝应用水泥浆或水泥砂浆勾缝。

  - 镶贴饰面砖基层表面，如遇有突出的管线、灯具、卫生设备的支承等，应用整砖套割吻合，不得用非整砖拼凑镶贴

  - 嵌缝后，应及时将面层残存的水泥浆清洗干净，并做好成品保护。

- 楼梯部位

- 梯段板、梁、平顶粉刷前应弹出水平线确保平整度。墙面出竖头、塌饼时要兼顾休息平台的方正，以保证休息平台的地砖不出现大小头。

- 上、下跑楼梯的踏步口应在同一直线。踏步高度、宽度要弹线控制。楼梯的夹档应从上到下拉钢丝控制，确保上下夹档宽度一致。

- 楼梯平台遇窗洞缺口处应砌筑120厚挡水砖墙，踢脚线与之跟通。

- 楼梯栏杆需从第一踏步起开始设置。楼梯平台净深不应小于1.3米，并符合设计要求。

- 内粉刷施工

- 内粉刷施工工艺：详见《建筑室内外做法》

- 基层处理：砖石、混凝土和轻质墙体基层表面凹凸太多的部位事先要进行剔平或用1：3水泥砂浆补齐。表面太光的要剔毛，或用界面处理剂薄薄抹一层，表面砂浆、污垢、油漆等均应事先清除干净，并洒水湿润。高层住宅不同基层的材料如砖石、砼、轻质砌块等相接处应铺设钢丝网，钢丝网用间隔200×200木针固定，钢丝网搭缝宽度从缝边起每边不得小于150mm。

- 内粉刷施工要求：

- 为确保墙面的平整度、垂直度，粉刷前均应做好灰饼，并且冲好龙筋，由质量员验收合格后再行粉刷，粉刷时严格控制砂浆配合比和抹灰的厚度。

- 顶棚施工时先基层清洁，用界面剂处理。粉刷前在墙面四周弹线出好水平，由水平线上量至顶棚标高，根据标高设置好顶棚底板的灰饼。顶棚粉刷宜薄不宜厚，且必须杜绝顶棚的起壳；第一糙粉刷后，二糙宜隔夜施工，注意收光时不能用力过大，避免明显铁板压痕。

- 内墙阳角及门窗洞处均做1：2水泥砂浆护角及粉刷，墙面护角高1800mm。

- 白水泥采用装饰白水泥。

- 踢脚线施工

- 抹水泥踢脚线时，前一天应将基层充分洒水湿润，实施作业时必须将基层表面清理干净，严格控制水泥砂浆水灰比（不大于0.55）。稠度应控制在35mm左右，抹灰层过厚应分层操作。踢脚线与地坪采用同一品牌、同一品种、同一标号的水泥。确保踢脚线与地坪色泽一致。

- 内墙抹灰高度应加以控制，不要抹到踢脚板部位上。如在踢脚板部位上有混合砂浆，应认真将其清除干净，再抹水泥踢脚板面层，以免踢脚板起壳。

- 本工程为暗踢脚线，故在内墙面层施工时应用粘胶带等物将踢脚线遮盖隔离，确保踢脚线与墙面分色清晰。踢脚线抹灰前，墙面应弹线，控制其高度和水平度。

- 内墙粉刷前先做样板，经监理及甲方代表检查认可之后，方可进行全面内粉刷施工。

- 结构顶棚无粉刷操作工艺：

  - 顺序：模板→混凝土→拆模→修整→界面剂→建筑白水泥批嵌→腻子批嵌→涂料

  - 结构制模要求：

- 模板的材料质量：采用有足够刚度的模板，板厚一致，板面光洁、无翘曲、脱皮、腐朽、缺边角、遇水不膨胀、不变形的防水九夹板。

- 木围檩和木格栅规格一致，无翘曲和腐朽，分布合理，科学，确保板底不变形。

- 拆下的模板及时加强清理，不符合要求的及时调换。

  - 钢管排架搭设：

- 适当加密立杆和横杆间距，确保排架有足够的承载力、刚度和稳定性。

- 排架在搭设过程中，严格控制标高，排架平面标高控制在误差3～5mm以内。

  - 模板安装质量：

- 模板在安装前必须刷好脱模剂，以利拆模及增加模板周转次数。

- 梁、平台确保位置准确，拼缝紧密平整（≤3mm），板缝采用白色胶带纸粘贴，相邻两板高低误差控制在1～2mm以内，表面平整控制在2～3mm以内。

- 平面木楞加密，格栅高度一致、平直。

- 阴阳角等接点紧密，确保棱角分明，对边角不整的板材必须锯刨平直。

- 模板在安装、校正时，严禁用大锤、钢管等敲打，使模板表面留下铲毛或锤击痕迹。

- 钢筋绑扎、水电安装后，再次检查整修，拼缝有间隙和不平的，必须采用进行整改。

- 增加模板投入，减少周转次数，确保楼板浇捣后砼表面平整光洁。

  - 砼浇筑质量要求：

    - 浇筑前对模板、支架、钢筋、预埋铁件等逐一检查，确保位置准确，固定牢固。

    - 清除模板中的杂物，并用水冲洗，确保模板干净和湿润。

    - 严格控制原材料质量，水泥、砂石料等必须取得复试检验合格报告和砼级配单。并在砼拌制过程中严格按级配单计量配制。

    - 加强管理，落实专人负责振捣，避免漏振、过振现象，杜绝砼浇筑过程中出现蜂窝、露筋、孔洞、夹渣、强度偏低等质量通病。

    - 及时了解天气动向，避免雨天浇砼。

    - 砼的养护是关键，必须切实做好，确保砼在适宜的湿度和温度下得到养护。

    - 严格控制拆模的时间及过程。确保砼面、棱角等不因拆模而受到破坏。

  - 批嵌前的基层处理：

        - 清除砼面未拆尽的板皮、胶带纸等，对可能产生的有明显凹凸不平、平整超标的砼面由专业凿工打凿平整，手提磨光机打磨光洁。

        - 水冲洗及钢丝刷清除砼表面的尘土、污垢，使砼表面湿润。

        - 用界面剂处理，将调成糊状的界面剂抹于砼面2～3mm厚。

        - 装饰白水泥按比例掺加建筑胶水拌和批嵌二度。需在界面剂未硬化前进行。

        - 建筑腻子批嵌，打磨光滑即可。

        - 批嵌工艺及验收

        - 以墙面标高控制线为依据，度量至板底，拉好麻线，间距1～2m做好塔饼。

        - 界面剂批嵌后至6～7成干后即可白水泥头遍批嵌。

        - 白水泥头遍批嵌做到基本平整，表面粗糙。

        - 隔日进行第二遍批嵌，确保平整。

        - 待白水泥干燥后用腻子批嵌，干燥后用砂纸打磨光滑。

        - 白水泥掺加建筑胶水按3：1比例混合，使批嵌中有一定的塑性及和易性，干燥后坚固，不起皮、不开裂，具有一定的耐水性。

        - 验收：拉通线偏差≤2mm。

- 楼地面工程

- 为保证每间房地面水泥颜色的一致，应采用同一品牌同一品种同一标号的水泥，水泥应采用普通硅酸盐水泥，其标号不宜小于32.5级。

- 地面细石砼标号按施工图，砂为中粗砂，施工时严格控制塌落度。

- 细石砼面层不得留置施工缝（除分格缝处当施工缝）。

- 楼地面细石砼采取随捣随抹的方法。当面层表现出泌水时，可加干拌的水泥和砂进行撒匀，其水泥与砂的体积比宜为1：2～1：2.5，并应进行抹平和压光工作。不得撒纯水泥操作，以免开裂、起壳。

- 细石砼面层抹压应两次成活。第一遍在面层铺设后，第二遍在水泥初凝后进行。第二遍抹压后不应有抹痕，面层要光滑平整。

- 面层抹压后，一般情况下一昼夜后应洒水养护。洒水过早易起皮，过晚则易产生裂缝或起砂。养护时间常温下一般不少于七昼夜。最好采取筑坝养护，放水30mm，进行整体养护。

- 细石砼强度必须达到5Mpa以上时，才准许在其上面行走或其他作业。

- 完成后的地面标高按层高验算出净高:H净高=H层高-板厚-细石砼厚度

- 卫生间防水

- 地坪做法：另附《建筑室内外做法》

- 卫生间楼地面管道孔在管道安装后其空隙须先用干硬性细石砼填2/3楼板厚并捣实，待其凝固后再填其余1/3楼板厚度，细石砼与管道壁接触处留10X10凹槽，凹槽内用PVC防水油膏填封。

- 防水涂料层在墙角、竖管处上翻250高。

- 卫生间四周连系梁上作200高C20细石砼挡水墙。

- 卫生间盛水试验：在下列阶段须做24小时盛水试验，经监理及甲方代表检查认可后，方可进行下道工序施工：

7.5.1  现浇钢筋砼楼板完成后；

7.5.2  防水涂料层完成后；

7.5.3  卫生间地坪全部完成后。

- 门窗安装和保护

  - 对墙体洞口的要求：

    - 门窗的洞口应采用预留洞口法安装，不得采用边安装边砌洞口的做法，对多孔砖和砌块砖的墙体还必须预埋好砼砖。

    - 门窗及玻璃安装应在墙体湿作业完工且硬化的前提下进行，当需要在湿作业前进行施工时，应采取防护措施。

    - 对于同一类型的门窗及其相邻的上下、左右，洞口应保持通线，洞口应横平竖直，洞的允许偏差应在规范允许范围内。

    - 安装门窗时的温度不宜低于5℃。

    - 门窗洞口尺寸验收合格后，并办好工种交接手续后方可进行安装。

  - 施工前的准备工作：

- 门窗及其部件、配件等，在运输保管和施工过程中，应采取防止其损坏或变形的措施。

- 门窗的堆放地点应洁净、平整，以免砂石、灰尘等杂物进入玻璃槽、排气孔内，不得堆放在露天，避免日晒雨淋，并不得与腐蚀物质接触，不应直接接触地面，下部应用方木垫，且应立放，立放的角度不应小于70，并采取防倾倒措施。

- 温度对塑钢门窗的影响较大，所以它的贮存温度不应大于50℃，与热源的距离不应小于1m。门窗在现场的安放应不超过二个月即行安装。当存放门窗的地方环境温度低于0℃时，安装前应在室温下放置24小时。

- 安装用的主要机具和工具应完备，材料应齐全，量具应定期检验，当达不到要求时应及时更换。

- 门窗安装前，应按设计图纸的要求检查门窗的数量、品种、规格、开启方向、外形等，门窗的五金件、密封条、紧固件等应齐全，不合格者应予以更换。

- 门窗安装前应先进行样板房门窗成品安装。由甲方组织供货商对乙方进行门窗安装示范及技术指导培训。安装完成后由乙方、供货商、监理、甲方共同对样板房塑钢门窗进行外墙喷淋试验，喷淋时间不少于30分钟，依次检验门窗及门窗洞口渗漏情况，验收合格甲方才允许供货商开始批量供货。

8.3 门窗安装：

- 应将不同规格和型号的门窗搬到相应的洞口旁竖放，当发现保护膜脱落时，应补贴，并应在框的上下边划好中线。

- 在窗洞口也划好中线和水平标高线，检查上下边的位置及其内外的朝向，并确认无误后再行固定。

- 当门窗装入洞口时其上下框的中线应与洞口中线对齐。上下的四角及横框的对称位置应用木楔塞紧作临时固定。然后按设计要求确定门窗在墙体厚度方向的位置，并调整好垂直度、水平度及直角。

- 门窗框与洞口之间的缝内腔应采用泡沫条填实，再用发泡聚苯乙烯等弹性材料分层填塞，然后用水泥砂浆嵌实。

- 门锁与执手等五金配件应安装牢固，位置正确，开关灵活。

- 门窗安装边框与墙体洞口之间发泡剂充填、硅胶槽留置方式等应符合JGJ103—96标准。

8.4门窗安装后的成品保护：

- 门窗在安装过程中及验收前，采取可靠的保护措施不得污损。

- 已安装的门窗框洞口不得作为运料通道。

- 严禁在门窗框上、扇上安装脚手架，悬挂重物。外脚手架不得顶压在门窗框上，并严禁蹬踩窗框、窗扇或窗撑。

- 应防止利器划伤门窗表面；应防止电、热和焊花烧伤或烫伤面层。

- 门窗框的上槛及两侧用胶带纸、薄膜保护好，下槛用九夹板制成马蹄形盖板保护。

8.5门窗淋水试验：
下大雨时，雨后及时到房间逐一检查门窗有无渗水现象，其结果亦须经监理及甲方代表验收认可。每次下雨均应检查并做好记录，且有甲方、监理、乙方三方签字。

  - 内门框不做，但必须按要求预埋木砖，并作出标记(对做内分隔墙时要求)。

- 油漆工程施工

- 施工条件：

- 油漆工程应在抹灰工程、地面工程、木装饰工程、水暖电气工程全部完成后方可施工，油漆工程应保持周围环境清洁。

- 一般油漆工程施工时的环境温度不宜低于10℃，相对湿度不宜大于60%，遇大风、雨雾等情况时，油漆工程不宜施工。

- 冬期施工室内油漆工程时，应在采暖条件下进行，室温保持均衡。

- 油漆干燥前应防止尘土的沾污和热空气的侵袭。

- 油漆施工时应将不涂油漆的部位遮盖严密，以防污染。

- 油漆工程施工前应根据设计要求做样板间或样板件，经设计、监理及甲方代表同意认可后，方可进行大面积施工。

- 基层处理：

- 在油漆时，构件表面含水率不宜大于12%，砼和抹灰面的含水率不宜大于8%，金属面基层表面不可有湿气。

- 油漆工程涂抹腻子应坚实牢固，不得有起皮和裂缝。

- 厨房、卫生间内的油漆，应使用具有防水性能的腻子，腻子干燥后应打磨平整光滑，并清理干净。

- 混色油漆：

- 刷底油时，木料表面、门窗玻璃口四周内需刷到刷均，不可遗漏。

- 木材表面的缝隙、毛刺、戗茬和脂囊修正后，应用腻子填补，并用砂纸磨光，较大的脂囊应用相同材料的木材用胶钻嵌。

- 打磨砂纸要光滑，不能磨穿油底，不可损坏棱角。

- 涂刷油漆时应横平竖直，纵横交错，均匀一致。涂刷顺序应先上后下，先内后外，先浅后深，按木纹方向理平、理直。

- 每遍油漆应涂刷均匀，各层必须结合牢固，下一遍油漆应待前一遍油漆干燥后进行施工。

- 金属面油漆：

- 油漆施工前金属表面的油污、锈斑、鳞皮、毛刺、尘土等必须清理干净。

- 防锈油漆不得遗漏，且涂刷要均匀到位

- 防锈漆和第一遍油漆应在设备管道安装就位前涂刷，最后一遍应在刷浆工程完成之后涂刷。

- 金属表面除锈后应在8小时内（湿度大时为4小时）尽快刷漆，待底漆充分干燥后再刷后一道油漆，其间隔时间视具体条件而定，一般不应少于36小时，第一遍和第二遍防锈漆间隔不能超过7天，当第二遍防锈漆干燥后，应尽快刷第一遍油漆。

- 室外油漆工程

9.5.1钢构件表面的除锈方法和除锈等级应符合表的规定，其质量要求应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》的规定。

除锈方法和除锈等级表

| 除锈方法 | 喷射或势射除锈 |  |  | 手工和动力工具除锈 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 除锈等级 | Ｓａ２ | Ｓａ２.5 | Ｓａ３ | Ｓｔ２ | Ｓｔ３ |

说明：

    - 当材料和零件采用化学除锈方法时，应选用具备除锈、磷化、钝化两个以上功能的处理液，其质量应符合现行国家标准《多功能钢铁表面处理液通用技术条件》的规定。

    - 喷射除锈等级
喷射处理等级对于喷射或抛丸除锈过的钢材表面，有四个除锈等级，其文字表述如下：
   Sa ——表示喷射或抛丸除锈法。
   Sal——表示轻度的喷射或抛丸除锈。钢材表面应无可见的油污和污垢，并且没有附着不牢的氧化皮，铁锈和旧油漆层等附着物。
   Sa2——彻底的喷射或抛丸除锈。钢材表面应无可见的油脂、污垢，并且氧化皮，铁锈和旧漆涂层等附着物已基本消除。其残留物应是牢固附着的。
   Sa2.5——表示彻底的喷射或抛丸除锈。钢材表面应无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物。任何残留的痕迹应仅是点状或条状的轻微购斑。
   Sa3——表示使钢材表面的喷射或抛丸除锈。钢材表面应无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物。该表面应显示均匀的金属光泽。

    - 手工除锈等级
    手工和动力工具，如铲刀，手动或动力钢丝刷，动力弹性砂轮片或砂轮等工具除锈，应首先铲除较厚的锈蚀层并清除油脂和污垢。人工除锈后，钢材表面应清除浮灰和碎屑。除锈等级分St2和St3。其文字表述如下：
     St ——表示手动工具和动力工具除锈法，如铲刀、手动或动力弹性砂轮片或砂轮等工具除锈。
    St2——表示彻底的手工和动力工具除锈，钢材表面应无可见的油脂、污垢，并且没有附着不牢的氧化皮，铁锈和旧漆涂层等附着物。
    St3——表示非常彻底的手工和动力工具除锈，钢材表面应无可见的油脂、污垢，并且没有附着不牢的氧化皮，铁锈和旧漆涂层等附着物。除锈应比St2更彻底；底材显露部分的表面应显出金属光泽

      - 构件表面除锈方法与除锈等级应与设计采用的涂料相适应。

      - 气候条件

- 涂装重防腐蚀涂料时需注意的主要因素为钢材表面状况。钢材温度和涂装时的大气环境。通常涂装工作应该在5℃以上，相对湿度85％以下的气候条件中进行。而当表面受雨水或冰雪的影响时，则不可进行涂装。

- 在气温为5℃以下的低温条件下。由于环氧或环氧沥青防锈漆的固化速度大大减慢，甚至停止固化，因而不能施工。但可在没有升温装置的涂漆车间内，进行分段涂装。

- 在气温为30℃以上的恶劣条件下施工时，溶剂挥发很快，在无气喷涂时，油漆内的溶剂在喷枪与被涂物面之间大量挥发而形成干喷。为避免干喷，应将喷枪尽可能接近物面，同时尽可能垂直地进行喷涂，如采取这一措施后仍然出现干喷，可加入油漆自身重量约5％的稀释剂进行稀释予以解决。

      - 涂装前的准备

- 涂装前应检查所有油漆的品种、型号、规格是否符合施工技术条件的规定。质量不合格或变质的油漆不能使用。

- 涂装前应对油漆的基本组成和性能以及施工方法进行了解，根据油漆各自的施工要求选择和确定适当的涂装工具。

- 由于油漆中各种成份的比重不同，一般油漆经过贮存后，会出现程度不同的沉淀。因此，在涂装前必须将油漆搅拌至完全均匀。如发现漆皮或颗粒，则应使用80—l20目筛网过滤。

- 对于甲、乙两组份分装的两罐装涂料。使用前必须按规定的重量比混合均匀，如果混合比例错误将会影响干燥性能和防锈性能。环氧型及环氧沥青厚浆型漆属交联固化型，甲、乙两组份混合后、需熟化30分钟后方可使用，在20℃时放置12—20小时后即逐步胶化直至不能使用。因此，应按涂装面积计算使用量后再进行混合。

- 一般油漆在出厂时已调节到适宜于施工的粘度，是不必进行稀释处理的。但气温过高或过低的条件下，也可添加适量的稀释剂以达到理想的涂装粘度。但稀释剂用量一般不应超过油漆本身重量的5％。

              - 涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计的要求。当设计对涂层厚度无要求时，宜涂装4～5遍；涂层干漆膜总厚度：室外应为150μｍ，其允许偏差为－25μｍ，每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为－5μｍ。当设计对涂层厚度有要求时，设计最低涂层干漆膜厚度加允许偏差的绝对值即为涂层的要求厚度，其允许偏差应符合设计对涂层厚度无要求时的规定。当天使用的涂料应在当天配置，并不得随意添加稀释剂。

              - 涂装时的环境温度和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求，当产品说明书无要求时，环境温度宜在5～38℃之间，相对湿度不应大于85％。构件表面有结露时不得涂装。涂装后４ｈ内不得淋雨。

              - 施工图中注明不涂装的部位不得涂装。安装焊缝处应留出30～50ｍｍ暂不涂装。

              - 涂装应均匀，无明显起皱、流挂，附着应良好。

第二部分 电气安装工程

  - 电气管路敷设

- 专人按图纸及有关规范要求对电气管路的出口定位，座标误差不超过50mm，同层标高误差不超过5mm；开关离门边200mm、同层误差不超过5mm；相近出口最小间距300mm。

- 钢管联接，2寸以上用套筒焊实，2寸以下（含2寸）用丝扣连接露出二牙并油漆，用6－8mm钢筋跨接，焊缝长为跨筋的6倍直径，并将所有的金属体跨成接地网络。

- PVC刚性塑料管采用套管连接，接头处除污除油，胶水质量施工前实测不准有粘性不足和过期结块。

- 埋管在砼中必须在底筋中间，弯头100－150mm处和水平间距1.5m处扎钢丝固定，登高处用6mm钢筋支撑；管进箱盒应顺直，φ50及以下管径钢管用纳子固定，丝口露出箱盒二牙、φ65及以上管径钢管用电焊点焊固定，露出箱盒30-50mm，管口加护圈保护；PVC刚性塑料管用专用纳子固定。

- 埋管在砖墙中，先弹一开槽线机器刨槽（不准手工强凿），管子埋深距离大于15mm，在转弯终端处100mm及间距约1m处扎钢丝固定

- 管路长于15m，弯头3只（盒）以上必须穿好铅丝，施工完后要自检互检专检无误，采取切实有效的防堵措施，在浇捣时派专人看管，如发生意外，采取应急措施。

- 箱盒在砼中作二次施工，先预埋木盒，待土建粉刷前再行埋箱盒，以保证标高、深浅、横平竖直，座标误差不超过50mm、标高误差不超过5mm。

  - 管内穿线及柜箱搭头

- 线径按图纸标定，为维修方便安全及三相均匀，线色标相线为黄、绿、红色，零线为蓝色，PE线为黄绿双色；多股线搭头10平方以下，做羊眼圈搪锡，以上用镀锌铜接头压结搭头。

- 线进箱柜宜放一定余量，一般进线在左，出线在右，铁管要用护圈。

- 在开关、插座进桩头为一头一线，不准串接；多线并头搪锡，做到饱满光亮且用三点抱压式专用压接钳连接.

- 粗线搭头垫片、弹簧垫片齐全，一桩最多二线且增弹簧垫片一片。

- 线在箱柜内绑成一体，排列横平竖直、合理美观，搭头处无裸露、紧实无松动。

- 管内导线总面积不应超过线管内径截面积的40%。

  - 箱柜安装

- 箱柜安装横平竖直，安装牢固不晃，柜底边与槽钢无明显缝隙，在潮湿处槽钢下有100mm砼基础。暗式箱柜箱盖紧贴墙面，箱体与建筑物接触部分应刷防锈漆。

- 箱柜体、箱柜门、槽钢皆要可靠接地，进柜接地体明显，接地线不串接，箱柜内零排、接地排分开。

- 进箱柜管孔不准气电开孔，应用孔刀机械开孔，直径合适，切口整齐；2寸以下要用纳子接头。

  - 灯具、开关、插座安装

- 插座、开关按图纸标高要求安装，箱盒内清洁，如铁制预埋盒则内部须防锈，插座上地右相左零，开关向下为开，板面用两只同类螺丝固定，螺眼用饰盖封没，板面横平竖直，与墙面平整、清洁.

- 灯罩口直径大于250mm（含）灯具不用元木、小于的用元木，固定用塑料膨胀螺丝，装在平顶中间，楼梯灯保持上下一致，木轧灯头线打缓冲结，并头线一定要搪锡压接。

- 有接地标志的灯具或安装高度低于2.4m的应可靠接地。

- 螺口灯具的相线必须接在中心触点的端子上。

- 单相三眼插座安装、接线应一致，右边为相线。

  - 防雷接地、工作接地

- 工作接地用40×40mm镀锌扁铁引出，搭接倍数为扁铁宽度的2倍，焊四面，焊缝饱满，无碴无瘤，油漆防腐。

- 接地极为镀锌角铁50×50×5mm，长度2500mm，二极间距5m，角铁顶端离地0.7m，角铁离墙3m以上，接地电阻满足设计要求，无规定时必须小于4，进柜要明显，一般设在左侧，宜设柜左前100mm。

- 利用桩头主筋同柱头主筋引至屋面，主筋每组点最少焊接二根，搭接倍数为钢筋直径的6倍以上焊二侧，并用油漆作标志.

- 室外测试点用100×100×8mm铁板预埋，40×4mm镀锌扁铁引出向下作90°平弯，搭接倍数为扁铁宽度的2倍以上焊三侧，标高离室外地坪500mm，扁铁弯曲离墙面20mm，垂直向下50mm，中心钻Φ11孔1个。

  - 屋面避雷带

- 材料规格严格控制在大于25×4mm截面，镀锌良好不剥落，镀成光亮平滑，搭接倍数大于宽度2倍以上，焊接饱满，严禁T字搭接。

- 引上主扁铁与平敷体同宽，采用立弯，并明显作接地标志。

- 避雷带支撑在墙体中，宽墙距外边150mm，高度为150mm，转弯处支撑点距转角250－300mm，间距为1m，焊前排平做直，焊接一直线。

- 屋面最高金属体必须与避雷带连接，接点宜为二处。

- 接地电阻测试作为隐蔽验收，必须经业主、监理认可签字，雨天不宜测试测试层为基础一、四、六、九、十二层，阻值达设计要求，无要求为4。

- 焊缝不绞肉、不夹碴、无焊瘤，铲除焊粉碴，防锈漆二度，银粉漆一度，油漆光泽平均.

  - 产品保护

  - 材料、附件、设备在运输过程中轻装轻卸，入库前经工程监理验收合格，入库后防潮、防火、防击。

  - 管材、配电箱柜采用塑料粘膜、板箱封包，不使产品污染，碰损失窃。

  - 在工期允许情况下配合土建，对易损易污、保护困难的产品在粉刷后竣工调试前安装。

第三部分 给排水安装工程

  - 基本要求

  - 水电负责人和班组长应提交上岗证，如承担过获奖项目施工负责人须提交质监站或原甲方的书面证明。

  - 乙方水电安装队应接受甲方水电工程师和甲方代表的考查。

  - 水电工程不得转包，一经发现，经甲、乙双方确认，每次按水电总造价的１％罚 款，（注：如果施工人员与所提供的人员不符，即认为是转包）本项违约金将在当期进度款中扣除。

  - 水、电安装所用材料、设备一定要经甲方水、电主管工程师认可之后才能使用。

  - 工程竣工前，乙方必须用墨线弹出暗管（给水、电气等）的走向及位置（左右误差不超过10cm），并用不同颜色的箭头注明（水管蓝色、电管红色）。同时向甲方提供暗管埋设竣工图三套。

  - 埋地管道安装

- 给水埋地管道敷设

18.1.1室内出地坪管待土建回土夯实后敷设在砖墩上。

18.1.2在做好存水试压试验后经业主监理认可签证后再行复土。

18.1.3对非UPVC管，如铁管一律作防腐处理，并做好防堵保护处理。

- 排水埋地管敷设

18.2.1按图施工据图配合土建，预留墙洞，对墙洞的大小、位置、高低一定要自检互检复测。 首先按规范要求砌砖墩，待土建回土夯实后，我方敷设在砖墩上，敷设时严格按设计和规范要求坡度施工。一般坡度2%—5%。

18.2.2排水隐蔽前灌水试验，水高度不低于底层地面高度，满水15分钟后，再灌满观测5分钟，液面不下降，验收合格办签，复软土，软土的宽度为管径的2.5倍，厚度高出管面100mm。

18.2.3灌水试验前一、二天通知业主、监理共同验收，验收合格办签，做好隐蔽手续。

  - 室内总管及支管安装

- 土建结构封顶及时弹出正确的500基准线，做出墙面粉刷塌饼后再行机器刨槽，严禁手工强凿，如敷设明管、待土建粉刷后再可施工。

- 竖井内安装应事前考虑好走向排列从系统分割、维修、保温、美观上考虑，支架间距按规范同径一致，且审图保证管道横平竖直。

- 暗支管的敷设要机器刨槽，深度为管外平、低于墙面10mm且在转弯的100—150mm中间间隔1m左右设铅丝扎紧，以防水击或墙面开裂。

- 结水管道管卡的安装，同室的多根立管标高应一致。短管长度大于200mm以及在转角、水表、水龙头或角阀、末端的100mm处应设管卡固定。管卡安装必须牢固，不得用木榫塞入洞孔，也不得使用混合砂浆补洞。管卡宜为抱箍式，不得使用钩钉。

- 冷热水管道安装应横平竖直，严格控制标高，不得穿越卧室、贮藏室、配电间电器的柜箱之上，UPVC管远离热源距灶边400mm以上、距供暖管200mm以上。

- 如暗管在施工中特别注意接口的严密和牢固，并作好防腐再粉刷作好试压试验，业主、监理认可后签证入档，试验压力≥1.5倍工作压力。

- 冷热水管的笼头（出水口）应平行安装，间距符合规范要求，高差≤5mm，管道上热下冷，笼头左热右冷。

- UPVC冷水粘接胶水尖施工前检验试验，业主、监理认可后，试能粘接处无污无油，粘接面大，丝牙绞接露2—3牙。

- 水总管及层面支管的试压，按总管阶段先行后支管每层完每层试，以便及早发现及时处理。

- 面给水管道的保温应粘贴或包扎紧密，表面平整，圆弧均匀，不得有明显的缝隙、开裂、空鼓等现象。

- 工验收时给水管道的试压为工作压力的1.5倍，10分钟压力下降小于0.5kg为合格，业主、监理认可签证归档。

  - UPVC排水管道安装

- 管材管件须有合格证书，供货商的供货资质由有关政府部门认可，产品上有明显的标牌、名称、规格、生产日期和检验代号。

- 管材管件的颜色应一致，光泽均匀，内外壁光滑、平整、无气泡、无裂缝凹陷，壁厚一致，厚度达产品规范要求，管材管件胶水应同一厂家供应。

- 主管安装程序：先吊垂线，定位墙帽支架，保证侧面正面垂直，不准用木质或砖质作填充物，支架墙帽不准松动。

- 伸缩节设置应近水流汇合配件，在层高不大于4m设一只，大于时根据伸缩量决定，管子塞入时用力均匀，避免顶坏；立管出屋面时设放大二档的套管，检修孔设在1、3、6层（多层）、1、4、7、10层（高层）。

- 横支管配件至立管超2m时设伸缩节，伸缩节间距不得大于4m，支管的吊卡用罗体式的膨胀罗丝，严禁击穿楼板，用吊梗以防渗防漏，横支架坡度25‰—35‰坡，不允许有倒返势和袋势。

- 管道敷设完毕对管道的横平竖直、坡度、吊卡的力点、标高、牢固度，出水口的标高、间距，马桶出口坐标，地漏标高、坐标，配件的设置要求，作全数的自检、互检和专检，然后用塑料膜作产品保护。

- 为了保障出墙洞口的一致直线性，对空调洞、排气洞、浴霸出口、风口洞作二次施工，先木壳预埋后装套管。

- 底层和有卫生器具的最高层排水立管必须设置检查口。检查口的朝向应便于维修。暗装立管在检查口处的检修门规格一般不宜小于300*300mm，不得将检查口封死。

- 透气管直接接出屋面时，管道四周应进行密封处理确保平顶不得有渗漏现象。排水立管与排水出户管连接的转弯处应砌砖墩支撑牢固，不得敷设在松软的回填土。室内90°弯头处应有吊架或托架固定。

  - 消防管道及箱安装

  - 立管为Φ100用白铁管丝口联接，支管进箱要作到不斜进，横管500mm内设支架，出水口中心离地1.2m，箱横平竖直、牢固不晃、距边140mm、距后100mm、关门不碰、允偏5mm。

  - 过楼板设保护管，放大二档。

  - 消防喷淋管道固定支架设置应合理、牢固、不应有晃动。在管道的三通、四通等位置应有固定支架。吊架与喷头的距离应不小于300mm；距末端喷头的距离不大于750mm，且间距在一个工程中应一致。成排的喷淋管道、喷头及支架应成一直线。

第四部分 施工管理

  - 文明工地管理细则

23.1本工程要求主入口两旁种植绿化，主干道做到硬地坪施工（能承受施工重型车辆负荷），次干道铺设碎石。

23.2在工地内设置二层彩钢板临时办公用房，并为监理、甲方预留2间办公室和甲方材料样板陈列室1间。库房、养护室等为砖混结构，用水泥砂浆粉刷，满批后刷二涂白色涂料。

23.3工地办公室布置

23.3.1施工总平面图（场布图）；

23.3.2施工进度计划网络图；

23.3.3工程施工形象进度图；

23.3.4质量、安全消防、文明施工管理网络图；

23.3.5消防器材布置图。

23.4场地布置要求：

23.4.1在工地内设置的砂浆、混凝土搅拌场地及钢筋加工制作工场、木工棚等场内临设，采用脚手钢管，黄色油漆（1500mm以下采用250mm黄黑相间）；石棉瓦顶，内做硬地。

23.4.2工地仅设建筑垃圾中转场地，占地规格6×6m，用砖墙封闭，高度2m。建筑垃圾不得从高处往下抛洒，必须袋装运至建筑垃圾中转场地。垃圾外运由乙方自行解决。必要时应洒水湿润，防止飞扬。建筑垃圾中转场地必须硬地处理，做好排水措施。施工现场各类垃圾应当天清理，否则由甲方指派人员清理，费用从工程款中扣除。

23.4.3施工工地必须建立“八牌二图”，即施工总平面图、卫生包干责任图、施工简介、工程概况、施工现场管理网络、市民卫生须知、防火须知、安全生产六大纪律、十项安全技术措施、安全生产目标。否则，甲方代为制作，费用由乙方支付并保管，以发票为结算依据。如遗失或损坏则由乙方负责重新制做。施工区域或危险区域有醒目的警示标志,并采取安全保护措施。

23.4.4工地门头、大门、围墙的广告必须按甲方统一规定。规格：门宽≥5000mm，高度≥2000mm，门扇等分，其中一扇设1600mm×800mm人行小门。采用金属角钢做框，做除锈处理，双面包镀锌铁皮。大门底色采用　　色，门上书写“南通理工学院”等标准字体和学校标志。门柱截面积建议采用500mmX500mm，高度2500mm，其中柱帽高200mm。

23.4.5施工现场应设男女厕所，保持清洁无污染，讲究卫生，不随地大小便，不乱抛生活垃圾，一经发现，则责成在发现区域内承建的乙方负责加以整改。

23.4.6大堆材料砂石分类，用三面砌砖围护（300～500mm高），集中堆放成方，底脚边用边清，砌体料归类成垛，堆放整齐，碎砖料随用随清，无底脚散料，灰不外溢，渣不乱倒，水灰、纸筋灰等做到装车池口清，车运不洒落及干硬，灰池基坑周围应砌筑300mm高的围护。钢筋成材和未制作加工材料要分开堆放。施工现场上材料堆放整齐，管材上架、扣件、U型卡、预埋件、垫块等应筑池存放。楼层上垃圾应及时清理，打扫干净，楼梯通道不得堆放材料，确保场貌整齐、整洁、有序、文明。材料堆场必须做到硬地坪施工。

23.4.7施工小区应进行全封闭施工，在规定的施工范围，做好2.2m高的240空斗围墙（外涂白色涂料）、警告牌等防护措施，紧邻施工楼的交通要道必须做到通道防护，明确施工队的施工道路（做砼路及排水沟），场内必须硬化。

27.5采用钢管脚手架，脚手架走道外侧需设置踢脚板，高度不小于180mm，油漆颜色为黄黑相间色（250mm相间），散水采用硬地坪，外设排水沟。施工操作层应围网封闭，脚手架的钢管必须除锈油漆，并刷黄色漆（1500mm以下黄黑相间），脚手架斜撑钢管刷黄黑双色漆（250mm相间）。主要出入口及沿楼通道应设防护棚（高层为双层），脚手架、安全网必须按规范选材、搭设和验收。脚手架验收合格后，需挂验收合格牌，并有记录，挂在脚手架外侧(色质统一)。

27.6乙方进入已三通一平的施工场地后，首先在三天内应向甲方提交施工场布图以及施工流程，并随结构、粉刷、装饰等不同施工阶段进行场布，并提交监理及甲方，经批准后方可实施。甲方三天未批复即行生效，否则应无条件按甲方批复的方案实施。

27.7为加快施工进度，保证在结构封顶同时配套工程能提前介入施工，乙方必须保证按所给本工程配套工程计划及施工图来重新进行场布，不影响配套工程的进行。

27.8施工设施设备完好,安全装置齐全有效，模板、脚手、砖垛等集中堆放整齐、稳定、安全，钢模板及零配件、脚手扣件分类分规格，集中存放，建筑成品和半成品等要根据工期进度合理安排进场时间和施工顺序，防止损失、损坏和影响其它项目施工。

27.9运输车辆应按指定路线行驶，装载物时应采取有效措施,做到不滴、不漏、不洒、不扬，对进出工地的车辆须派专人及时进行冲洗清扫，大门出入口需铺设草包，防止污染交通道路。否则由甲方指定人员代为清理，费用从当期工程款中扣除。

27.10施工过程中，教育施工人员认真做好个人每天工作完成后的落手清工作，当天做到工完料净地清，并对建筑垃圾工作当天及时清理运走，不准在现场堆放，并在第一时间运到指定堆放地点。不得倒入河道和业主生活垃圾容器。

  - 严禁高空抛物。工程建设中的多余材料、建筑垃圾必须先集中，通过井架运输到地面，放到指定地点，严禁向下抛洒扬尘。一旦发现，每次扣工程款500元，不再返还，以甲方或监理提出即生效。在脚手架拆除期间内此条可允许有小量垃圾不受此限制，但较大量垃圾仍应遵守此项规定。

  - 混凝土搅拌浇捣和运输必须随时在场内清理干净，否则不得出场，翻斗车、砼吊斗等当天使用后应及时括净、冲洗干净。

  - 工地人员管理：不允许任何人任何时候住在本工程红线范围内任何地方。

  - 场容管理

- 场容管理人员可外聘或由乙方提供（乙方不能拒绝），且须服从甲方代表的管理及考核。

- 场容管理人员的职责：指挥车辆行驶路线及停放位置；检查建材是否推放整齐及是否在规定范围内；

  - 绿地保护：

- 严禁在绿地上堆物及行走，发现工人践踏绿地，第一次书面警告报双方项目负责人备案，第二次发现可签发违约金单而无须任何确认手续即可生效（罚金每人次500元），本项违约金从当期进度款中扣留。违约金对象为乙方项目部。

- 严禁污染绿地。第一次发现进行书面警告，第二次发现即签发违约金单（罚金500元／次）而无须任何确认手续即可生效。本项违约金从当期进度款中扣留。违约金对象为乙方项目部。

- 绿化场地用钢管（漆成黄黑相间）与安全小旗围护。

  - 乙方必须根据有关规定对施工场地内原有树木绿化进行保护；如树木折损或死亡（非自然死亡或不可抗力导致的死亡），乙方将承担全部责任，违约金措施依据相关规定。

  - 禁止吸烟规定：为了提高在建项目的文明施工、安全防范等管理工作，彻底杜绝工地现场的火灾隐患，禁止在施工现场流动吸烟，具体操作如下：

- 总承包单位必须在工地主入口设置明显的禁烟标志。

- 总承包单位必须在施工现场设固定吸烟处并有明显标志。

- 所有进入施工现场的施工人员（包括甲方指定分包工程施工员）不得在非吸烟处吸烟，违章者每次违约金50元，并由乙方在3天内以现金形式交甲方项目部。

- 除对违章者个人违约金外，将加罚乙方10倍于个人的罚金，并由乙方在3天内以现金形式交甲方项目部。

- 如果乙方五次违反相同条例，将20倍处罚乙方。对拒不执行者，勒令停工直至驱逐。

  - 井架搭设要符合规范要求，架体应埋入原土层不小于1m。四角轧桩牢固，或用砼基础预埋底脚螺栓连接架体稳定架体同建筑物拉结牢靠，顶部悬壁内侧加装两道钢丝缆风绳。架体四周三面用小眼安全网围护。

  - 塔吊的三保险五限位必须齐全有效，定机定人定指挥，挂验收合格牌、设备技术性能牌和上岗人员牌，施工电梯安全保险装置齐全有效，楼层出入口门栏齐全实用，底层设双层防护棚，挂验收合格牌、额定荷载牌、操作人员牌。

通道侧边防护栏杆

安全标牌：现场有安全宣传牌，主要施工部位、作业点和危险区域以及主要通道口应设醒目的安全宣传标牌和合适的安全警告牌。

  - 现场使用的电箱、电器和线路架设符合标准。箱体颜色醒目、门锁全，有色标有编号。

施工现场应配备合适、足够的消防器材，并有专管人员做到责任到人。各类消防设施完好，配备合理；油库、危险品仓库等重点部位应配备足够数量种类合适的灭火机，木工间、油漆间等每25平方米建筑面积配备一只灭火机，非重点仓库等建筑物区域每100平方米建筑面积配备二只灭火机，脚手架每层配备灭火机。乙方必须严格执行三级动火审批制度，明火操作有专人监护，并配有灭火器及隔离措施。氧气和乙炔瓶的放置距离必须满足规范要求。油库、油漆间、木工间和化学品，易燃易爆物品均设有专间和专人负责，配备适合的灭火器，并要醒目易取。

合同附件1、

### 工程保修合同

发包人（全称）：南通理工学院   （简称甲方）

承包人（全称）：                  （简称乙方）

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对南通理工学院海安宿舍楼工程签订本工程保修合同。

### 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、阳台、露台、房间和外墙面的防渗漏，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及其他工程承发包合同范围内所有工程。

1、质量保修项目内容及范围：南通理工学院海安宿舍楼工程全部施工图范围内的定期检修、保养及维护。

2、承包人承诺：遵守发包人为质量保修、追偿及快速维修（补偿）而指定的相关流程。即当因施工质量产生投诉时，由发包人组织建设各方查找原因，以事实为依据划分责任，承包人参与并认可。当发包人、承包人双方及业主当事人三方就维修或补偿意见有分歧时，且如不及时决定强制维修（补偿）就可能导致事态扩大或对发包人声誉和经济产生更大后果和损失时，发包人可单独与业主谈判补偿的方式、方法或金额。并将业主维修要求或相应补偿或等额补偿的数额及谈判的金额等情况及时以口头、电子邮件、电话或书面的形式告知承包人向承包人追偿，承包人应即时回应。承包人对经发包方谈判的最后补偿金额有异议时，可以在三日内与发包方进行协商；若协商不成且承包人拒绝按责任及谈判结果支付有关款项，发包人将采取强制扣款，在承包方的工程保修款等款项中代支。

### 二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年（不低于5年）；

3、装修（含外墙涂料及饰面材料）工程为2年（不低于2年）；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年（不低于2年）；

5、其他项目保修期限约定如下：2年。

质量保修期自工程竣工验收通过并交付使用之日起计算。

### 三、质量保修责任

1、渗水、漏水、给排水、供电设施及线路出现故障等等影响居民正常生活的情况下，乙方承诺在甲方口头、电话或电子邮件通知后4小时内赶到现场并于6小时内完成维修。

2、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故口头、电话或电子邮件通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、其他情况下，乙方须在甲方口头、电话或电子邮件通知后24小时内赶到现场，并于赶到现场之日起二日内完成口头、电话或电子邮件通知所涉及之保修、维修项目。

4、违反以上规定，视为乙方同意由甲方处理，甲方委派他方处理，处理结果由业主和甲方签字认可后即生效，不再经由乙方确认（甲方将处理情况知会乙方），因此所发生的一切费用(含10%的甲方管理费)从乙方保修款中扣除。

5、乙方承诺，无论以上质量缺陷属乙方、甲方或业主责任，在接到口头、电话或邮件通知后，均遵守上述时间性要求不问理由地进行维修，并在维修过程中与甲方及业主共同取证，以判断责任原因，不属乙方责任的，由责任方向乙方支付材料及人工费用。

6、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

7、质量保修完成后，由发包人组织验收，并出具缺陷修复完毕符合使用要求的报告。

8、在本保修书规定的保修期限届满后，如因承包人未按国家有关规定、标准和设计要求施工或采购、使用不合格材料、构配件和设备所造成的质量缺陷，导致影响该工程的使用功能或使用年限的，承包人应承担相应责任。

9、在保修期限内，因承包人原因导致的工程质量缺陷造成使用人或第三方人身、财产损害的，承包人应承担相应的经济与法律责任。如因使用人或第三人向发包人索赔而使发包人遭受损失，此费用由承包人承担。

10、因承包人未按有关规定和本合同约定及时履行保修义务而造成新的人身、财产损害，承包人应承担相应的赔偿责任。

### 四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，确定质量缺陷责任的费用也由责任人承担。承包人有配合确定质量缺陷的义务。承包人不得以质量缺陷原因不明而拒绝修复。如质量缺陷确属承包人原因，质量缺陷由承包人修复的，保修费用由承包人自行承担；因承包人不履行本合同约定修复责任而由承包人以外的第三方修复缺陷的，发包人可在支付第三方相应保修费用后，直接从质保金或工程结算尾款内扣除相应费用，不足部分可向承包人追偿。

### 五、质保金的返还

在工程施工期间，发包人从承包人应得的工程价款中扣除建设工程施工合同约定比例的质保金，作为已完工程质量符合约定标准及承包人按约进行工程保修的担保。

质保金返还的方式是：保修期满二年后，且保修期为两年的工程所有缺陷并经验收合格后（以时间在后者为准） 10 天内支付 50 %的质保金；修期满五年后，且保修期为五年的工程所有缺陷并经验收合格后（以时间在后者为准） 10 天内支付 50 %的质保金；质保金返还时仅计本金，不计利息。（除地基基础工程和主体结构工程之外约定的分部工程保修期长于5 年的，上述年份调整为该约定的保修期）

如承包人购买了能够涵盖上述保修范围和责任以发包人或发包人指定的人为受益人的保险，则其可以凭已购买的保险单据要求发包人释放在竣工验收并交付使用一年后尚未返还的质保金，发包人经审查后应予以释放。

### 六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

1、每个维修项目完成后要经业主和甲方验收签字方可，所维修项目的保修期限由维修合格之日起重新计算。

2、维修工作完成后，乙方负责将施工现场清理干净，如维修过程中给业主造成其他损失，则乙方应承担相应责任。

3、如有下列情况之一发生，甲方有权另行聘请施工单位进行维修，由此引起的一切费用和责任由乙方承担。

1）接到甲方返修通知（口头、书面或邮件）后拒不到现场处理问题；

2）超过规定的到场时间后4小时仍未赶到现场；

3）超过规定的时间仍未完成有关工程返修任务，且不主动向甲方报告；

4）对同一位置经过一次返修仍未彻底解决问题；

5）因现场返修人员服务行为造成客户强烈投诉。

4、按上述办法计算出的费用总额由甲方书面知会乙方，无需征得乙方书面签收意见即可直接从乙方保修款中扣除。

本工程保修合同，由发包人、承包人在签订工程施工合同的同时共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发　包　人（印章）：						          承　包　人（印章）：

法定代表人（签字）：						          法定代表人（签字）

日期：      年______月______日			          日期：       年______月____日

合同附件2、

### 现场施工管理要求

一、必须按规定配备齐全专职安全员、施工员、质检员、技术员、材料员、保管员等现场管理人员，上述人员必须持证上岗。

二、每周工程例会项目经理必须参加，如在没有征得发包人的同意下不参与工程周例会的，一次处以1000元的违约金处罚。工程例会不得连续二次缺席。

三、现场管理人员不服从发包人现场管理人员合理安排，不配合发包人现场管理人员按进度、质量要求施工的，发包人现场管理人员有权要求承包人更换现场施工管理人员，并处以1000至10000元的违约金处罚。

四、发包人现场管理人员如发现施工现场在安全、质量、施工措施、文明施工有明显不符合相关法律法规和图纸要求的，承包人承诺每发现一次同意支付2000至20000元的违约金处罚，并按相关法津法规和图纸要求整改。

五、如因质量或安全被相关部门在网上公示或公开公告的，承包人承诺按每次拾万元的违约金处罚，并承担相应责任。

六、施工前，乙方应对施工人员做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料报甲方、监理公司备案。施工期间，乙方指派项目经理对工程项目的有关安全、防火工作；乙方应检查处理工程施工有关的安全、防火工作，预防事故发生。

七、乙方在施工期间必须严格执行和遵守有关部门和甲方的安全生产、防火管理的各项规定，接受甲方的督促、检查和指导。对于查出的隐患，乙方必须限期整改。

八、乙方人员对施工现场的脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、变动。未经工地施工负责人和甲、乙方指派的安全管理人员的同意，不得拆除、变动。

九、上述所处罚违约金以及因乙方（乙方人员）违反上述约定给甲方造成损失的，应在支付工程进度款时扣除。

合同附件3、

### 廉政承诺书

致：南通理工学院：

为了反对不正当竞争，维护经济秩序，共同营造公平、公正、公开、有序的经营环境，保护双方的合法权益，促进共同发展，本公司郑重承诺：

一、本公司在参与贵公司的业务活动中，本公司人员及请托人不得有下列行为：

1、向贵公司相关人员送钱送物或提供其他任何形式的财务支付；

2、将钱物、房屋、交通工具、通讯工具等物品借给贵公司相关人员使用；

3、邀请贵公司相关人员参加可能影响其公正履行职务的任何宴席、旅游、休闲娱乐等活动；

4、以任何名义给予贵公司相关人员回扣、手续费等好处；

5、采取任何不正当的手段获取贵公司的业务机密；

6、以串通承包等各种不正当手段参与贵公司的各类招承包活动；

7、擅自与贵公司相关人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等私下商谈或达成默契，损害贵公司利益；

8、与贵公司相关人员串通进行不正当的活动或损害贵公司利益；

9、其他贿赂贵公司相关人员及损害贵公司利益的行为。

二、若贵公司发现本公司及请托人有上述行为之一的，贵公司有权采取下列措施（可多项并用），本公司均无条件接受。

1、若行为在相关业务合同订立前被发现，贵公司有权拒绝或终止本公司参与本次业务活动；

2、若行为在相关业务合同订立之后被发现，视为本公司根本性违约，本公司愿意按合同总价的30%向贵公司支付违约金，贵公司有权单方解除合同，若有给贵公司造成损失的，本公司还应赔偿贵公司经济损失；

3、若本公司人员及请托人的行为涉及钱物的，本公司愿意按送一罚二十的标准承担违约金；

4、若行为在业务活动终止后被发现，本公司仍同意按本承诺书的相关约定承担责任。

5、以上违约金，赔偿款，违约金，本公司保证在接到贵公司的通知后十日内支付；贵公司亦可以随时从应付给本公司的款项中抵扣或从承包保证金、履约保证金中扣除。

三、本承诺书是本次业务活动的文件之一，有独立的法律效力，其他合同或文件的内容与本承诺内容只可互补不可替代，即使其他合同或文件无效，也不影响本承诺书的效力。

四、本承诺书经本公司签章后即生效。

承诺人（盖章）：

代表人（签字）：

日期：   年     月      日

合同附件4：

关于设计变更、现场签证的协议

发包人（全称）：南通理工学院  （简称甲方）

承包人（全称）：                 （简称乙方）

甲、乙双方经过协商于     年    月　　日签订了南通理工学院海安宿舍楼工程施工总承包补充合同，为了规范与该合同有关的设计变更、现场签证（以下简称“变更”“签证”）的管理工作，分清责任，提高结算效率，保护甲乙双方的利益，特签订以下协议：

第一条： 乙方对于甲方正式发出的变更、签证，应及时、完整地的执行，并保证工程的质量和进度要求；甲方应按照变更、签证的内容及其完成情况及时、足量地支付乙方变更签证的价款；

第二条：关于变更、签证办理的约定

（一）合同履约中，甲、乙双方填制的变更、签证通知单都应使用本协议后附的标准表格，否则甲方可以不予审核费用，乙方可以不予接受；

（二）甲、乙方均应对变更、签证通知单连续编号、妥善保存；甲、乙双方都应设置变更、签证事项的单据交付记录，交付对方单据时应要求对方签收，接受方不得拒签。

第三条：关于变更、签证计价及结算的约定

设计变更：设计院或甲方设计部提出的，并经甲方现场代表签发的变更。

现场签证：

以下内容经乙方申请，甲方代表可以办理工程经济签证：

1)、设计变更、材料代换造成的工程量变化；

2)、因甲方原因致使工程中途停建、缓建所造成的费用损失；

3)、不可预见的地下障碍物的拆除和处理费用；

4)、受甲方委托所发生的零星工程；

5)、不可预见条件下所采取的特殊技术措施费用；

6)、预算及费用标准内没有包括，而施工中又必须采用的技术措施费用（技术措施应经甲方、设计方确认）；

7)、合同约定中没有明确但必须由乙方完成的工程内容。

以下内容不予办理工程经济签证：

1)、合同或协议中规定包干支付的有关事项；

2)、发生施工质量事故造成的工程返修、加固、拆除等费用；

3)、施工组织不当造成的停工、窝工和降效损失；

4)、违规操作造成的停水、停电和安全事故损失；

5)、虚报工程内容造成的损失；

6)、因工程协作单位的责任而增加的其它费用项目。

3 、乙方报送相关资料进行经济签证时，应附以下内容：

经乙方代表和技术主管及监理单位签字的所发生签证部分的工程图纸，工程图纸所表述之变更内容应能充分说明联系单上报之事项。

4、乙方在5天内完成甲方下发的设计变更、签证的费用估价，并报由甲方代表送甲方造价部门登记。上报的变更签证估价额不得高出或低于甲方最终审定结算额的20%，否则，甲方在该份变更签证结算价款上再下浮5%。（实施情况与立项暂定工作内容有较大出入的情况除外）。

5、甲方工程师、监理严格监督变更的执行情况。

6、对设计变更引起的返工、地基处理等事后无法确认工程量的签证单，乙方应事先报监理和甲方立项，并标明工程量，立项完成后实施。

7、所有的设计变更，签证都应先估算费用后实施，对未执行该手续的项目事后不得进行结算。设计变更必须经设计院发出、甲方代表签字、乙方代表签收、乙方编制结算费用后报甲方、甲方代表签证后才能生效。

8、设计变更、签证结算费用编制应按“一单一价”的原则，即每一份变更、签证附一份结算书。

9、任何工期及费用签证需由监理及甲方代表共同签字并盖章后方能生效。

10、签证必须编号，编号格式由甲方现场代表统一。

11、一份签证单上只能申报一项内容。

12、签证原件一式五份，乙方保留两份，甲方两份，监理一份（工程管理部门一份，成本管理部门一份）。

13、如因甲方手续不全导致不能按时请规划局验线，而拖延工期，甲方给乙方办理相应顺延工期签证。如因乙方放线不准而导致验线拖延，则不允许办理工期签证。

14、对于隐蔽工程或事后无法复核工程量发生的签证，乙方应在签证时提供相应的照片和说明。

15、甲方增加工程量，或者对工程进行变更，如乙方认为按甲方要求完成签证工程的施工，将引致合同造价外的金额而要求补偿时，应在接到甲方联系单或设计变更单15日内将签证单（附相对应联系单或设计变更单、详细预算及报价,否则视为无效）报监理及甲方，逾期视为乙方放弃补偿要求。所有联系单在施工前须得到甲方成本人员的确认，否则不作为计价的依据。

第四条  其他

本协议与双方签定的主合同，具有同等法律效力；主合同的条款与本协议有矛盾时，以本协议为准。

甲方(盖章)  ：                 乙方(盖章)  ：

法定代表人（签字盖章）         法定代表人（签字盖章）：

委托代理人：                        委托代理人：

签约时间：  年  月  日              签约时间：  年  月  日

合同附件5：

### 设计变更审批表

编号:

| 项目名称 | 南通理工学院海安宿舍楼工程 |  | 设计单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更原因 | 提出方 | □1.建设单位 □2.设计单位 □3.施工方 |  |  |  |  |
|  | 具体原因 | □1.设计类：A.设计错漏 B.超成本目标 C.设计优化 D.补充及二次设计 E.现场条件 □2.现场施工类: A.施工错误 B.施工困难 C.施工进度要求 □3.其它：A.领导要求 B.政府要求 |  |  |  |  |
| 变更部位现状 |  |  |  |  |  |  |
| 变更部位、 修改内容 |  |  |  |  |  |  |
| 涉及的专业 | □建筑 □结构 □水暖 □强电 □弱电 □消防 □装修 □其他： |  |  |  | 施工单位 |  |
| 工程管理部意见 | 1、是否与工程承诺相关： 2、是否涉及面积测量调整： □是 □否 □是 □否 签名： 日期： |  |  |  |  |  |
| 成本管理部意见 | 1、变更费用估算金额合计为：（大写） 。 2、变更费用按原因明细如下： 签名： 日期： |  |  |  |  |  |
| 学校财务意见 | 签名： 日期： |  |  |  |  |  |
| 分管院长意见 | 签名： 日期： |  |  |  |  |  |
| 董事长意见 | 签名： 日期： |  |  |  |  |  |

合同附件:6、

### 现场签证审批表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 签证编号 |  |
| 合同名称 |  |  | 合同编号 |  |
| 变更部位 及适用范围 |  |  | 变更事项 |  |
| 提出部门： □建设单位 ■乙方 □监理 |  |  | 是否有费用：□是 □否 |  |
|  |  |  | 施工单位估算费用: 元 |  |
| 签证类型 |  | 设计变更： 设计错漏 口 设计优化 口 |  |  |
|  |  | 现场需要： 突发事件 口 施工困难 口 不可抗力影响 口 合同补充内容 口 |  |  |
|  |  | 甲方要求： 学校要求 ■ 工程管理过失 口 |  |  |
|  |  | 其它： 政府部门要求 口 其他原因 口（须说明）： . |  |  |
| 签证原因 |  |  |  |  |
| 签证复核 | 签证 上报 资料 | 施工单位报送签证编号： |  |  |
|  |  | 正文 张 |  |  |
|  |  | 附图 张 □无 |  |  |
|  | 工程部审核意见 |  |  |  |
|  | 成本部审核意见 | 根据上述签证内容，我方预估将引起工程造价增加（减少）金额： 元 |  |  |
|  | 学校财务审核意见 | 根据上述签证内容，我方预估将引起工程造价增加（减少）金额： 元 |  |  |
| 基建处 |  |  |  |  |
| 分管院长 |  |  |  |  |
| 董事长 |  |  |  |  |

合同附件7、

### 付款申批表

| 南通理工学院海安宿舍楼工程(进度、采购)款支付申审单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填写时间: 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 收款单位(章): |  |  |  | 联系电话: |  |
| 收款单位开户行: |  |  |  | 收款单位帐号: |  |
| 工程(物品)名称: |  |  |  | 合同编号: |  |
| 付款性质: | 设备(材料)采购□. ☑.垫付款□.预付款□.工程进度款□.结算款□.设计费□.赔偿款□.保修金□ |  |  |  |  |
| 付款方式: | 现金□. 银行转帐□. 异地汇兑□. 汇票□. 银行托收□. 其它方式□. |  |  |  |  |
| 合同价款总额: | ¥： 元 |  |  | 累计已付总额: |  |
| 结算 金额: |  | 本次申付金额: | ¥： 元 | 本次应扣款金额: |  |
| 本次应付金额: | 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整. ￥: 元 |  |  |  |  |
| 本期\累计进度(采购对象情况): |  |  |  |  |  |
| 监理单位意见： |  |  |  | 土建/安装工程师意见: |  |
| 成本部意见: |  |  |  | 财务部负责人审核意见: |  |
| 基建处长意见: |  |  |  | 学校分管领导审核意见： |  |
| 董事长审定意见: |  |  |  |  |  |

合同附件8、施工组织计划、主要施工节点施工进度计划（施工单位进场前提供）

合同附件9、工程移交单

| 工程移交单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 填写时间: 年 月 日 |  |  |  |
| 工程名称: |  | 分部工程名称: |  |
| 移交工程部位: |  | 施工单位及负责人电话: |  |
| 移交工程内容： |  |  |  |
| 移交单位（学校基建处） |  | 接收单位（学校学工处） |  |
| 移交意见： 负责人： 日 期： |  | 接收意见： 负责人： 日 期： |  |

备注：此表原件一式两份，基建处和学工处各留存一份

合同附件10、南通理工学院工程项目结算审计办法

合同附件11、

# 主要材料品牌一览表

| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 单位 | 限定单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 甲定乙供材料 |  |  |  |  |
| 1 | 建筑钢材 | 沙钢、永钢、中天 |  |  |  |
| 2 | 水泥 | 海螺、联荣、磊达 |  |  |  |
| 3 | 商品砼 | 信拓、众润 |  |  |  |
| 4 | 内墙乳胶漆 | 立邦美得丽、多乐士净味全效 |  |  |  |
| 5 | 腻子 | 立邦美得丽、多乐士净味全效 |  |  |  |
| 6 | 电线 | 远东、上上、宝胜 |  |  |  |
| 7 | PPR及管件 | 中财、公元、三德 |  |  |  |
| 8 | UPVC管及管件 | 中财、公元、三德 |  |  |  |
| 9 | 镀锌管 | 天津友发、江苏国强 |  |  | 管径、壁厚必须达到国标要求 |
| 10 | 阀门 | 远大 |  |  |  |
| 11 | 多媒体箱 | 鸿雁 |  |  |  |
| 二 | 认质认价材料 |  |  |  |  |
| 1 | 保温材料 |  |  |  |  |
| 2 | 外墙涂料饰面 |  |  |  |  |
| 3 | 防火门 |  |  |  |  |
| 4 | 屋面找坡材料 |  |  |  |  |
| 5 | 防水 | 东方雨虹、科顺 |  |  |  |
| 6 | 轻质砂浆SJB（如有） |  |  |  |  |
| 7 | 混凝土添加剂 |  |  |  |  |
| 8 | 粘结剂 |  |  |  |  |
| 9 | 电缆 | 远东、上上、江南 |  |  |  |
| 10 | 桥架 |  |  |  |  |
| 11 | 风机风阀 |  |  |  |  |
| 12 | 室外管道 |  |  |  |  |
| 三 | 甲供材料 |  |  |  |  |
| 1 | 墙地砖、石材、PVC、花岗岩等饰面材料 |  |  |  |  |
| 2 | 外墙饰面砖 |  |  |  |  |
| 3 | 屋面瓦 |  |  |  |  |
| 4 | 灯具、开关面板 |  |  |  |  |
| 5 | 洁具 |  |  |  |  |
| 5 | 消防应急照明灯具及其他消防器材 |  |  |  |  |
| 6 | 配电箱、柜 |  |  |  |  |
| 7 | 泵类 |  |  |  |  |
| 8 | 不锈钢水箱 |  |  |  |  |

备注： 1、以上价格为计入结算时的价格，认价材料价格均考虑了各方面因素和费用，结算时不再下浮或调整。                                                                         2、以上材料未定品牌材料施工单位可以根据自身的情况选择合适的品牌，但需保证材料的质量及验收规范，如今后发生因材料原因导致的工程质量与安全问题，施工单位付全责。

3、表格内有定价格为定价材料，仅限选择一个品牌。

4、乙方在施工过程中，应根据上述表格采购材料设备。如需要选择其他品牌，质量指标应不低于推荐品牌，并得到发包人书面同意；

5、乙供材料在进场前报甲方确认、备案或“封样”，所有材料必须符合设计要求、国家及江苏省的有关规定。

合同附件12、

乙供材料认质认价表

工程名称：

施工单位：

| 序号 | 材料名称 |  | 品牌 | 规程型号 | 数量 | 报送价格 | 确认价格 | 生产厂家 | 施工部位及使用用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报原因： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工单位负责人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 基建处意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本部意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分管院长意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、本表由施工单位填报，如对回复价格有异议，请于收到学校回复后3个工作日书面向学校提出。过期未按要求提出关于该认价的异议则视为认可该价格，后期不予调整。