南通理工学院图书楼及裙房工程

施

施

工

招

标

文

件

招标编号：2020-001

招标单位：南通理工学院

法定代表人：陈明宇

日  期：2020年 01月

- 投标须知及前附表

- 前  附  表

| 项号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 南通理工学院图书楼及裙房工程 |
| 2 | 1.2 | 建设地点 | 南通理工学院南通校区 |
| 3 | 1.3 | 建设规模 | 总建筑面积约3.6万平米 |
| 4 | 1.4 | 承包方式 | 包工包料（部分材料甲供或甲定乙供） |
| 5 | 1.5 | 质量要求 | 质量标准及质量目标：工程质量为合格，且符合国家、地方和行业的现行施工验收规范、规程及标准以及甲方质量验收标准。其他例如创市优质结构、紫琅杯、扬子杯等，投标单位可自提。 |
| 6 | 1.6 | 招标范围 | 所提供的施工图范围内的总承包建安工程招标。 |
| 7 | 1.7 | 工期要求 | 开工时间暂定为2020年2月28日，总合同工期暂定 300天。 |
| 8 | 1.8 | 资金来源 | 自筹 |
| 9 | 1.9 | 投标货币 | 人民币 |
| 10 | 1.10 | 投标人资质等级 | 具备房屋建筑工程施工总承包不得低于壹级的资质 |
| 11 | 1.11 | 资格审查方式 | 公开招标 |
| 12 | 1.12 | 招投标方式 | 工程费率口径招标 |
| 13 | 1.13 | 招标文件领取日期 | 2020年2月4日 |
| 14 | 1.14 | 投标保证金及支付方式 | 50万元人民币 |
| 15 | 1.15 | 招标资料费 | 1000.00元 |
| 16 | 1.16 | 现场勘踏 | 投标截止之日前投标人自行现场勘踏(现场联系人：陈九明13515213537） |
| 17 | 1.17 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2020年2月5日下午4:00前 |
| 18 | 1.18 | 投标人的替代方案 | 不允许 |
| 19 | 1.19 | 投标文件份数 | 壹份正本，贰份副本。（文档表达均采用WORD、EXCEL格式），装入“正本”密封袋中。 |
| 20 | 1.20 | 投标文件递交地点及投标截止日期 | 收件单位： 南通理工学院 地点：南通市港闸区永兴区14号 时间：2020年 2月 6 日下午4点为止 |
| 21 | 1.21 | 开标方式 | 招标方内部开标 |
| 22 | 1.22 | 评标标准及方法 | 综合评估，经评审以合理低价为中标原则 |
| 23 | 1.23 | 承包方式 | 本项目工程采用工程总承包（包括但不限于：包材料、包施工、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包服务、包报建、包验收、包检测、包备案、包专业分包管理、包工程全部（含专业分包）资料汇总及相应资料电子文件制作、包维修、包保修等总承包的方式进行的工程承包）方式。承包人负责配合招标人完成工程竣工备案交付工作。 |
| 24 | 1.24 | 合同价款方式 | 费率口径确定 |
| 25 | 1.25 | 合同履约保证金 | 100万元(约定为合同金额的2%，中标单位投标保证金转为履约保证金，不足部分补足至合同金额的2%，由乙方在甲方发出中标通知书后3个工作日天内补足。 |
| 26 | 1.28 | 投标保证金 | 在投标截止时间前由投标人所在地银行基本帐户递交。 形式：银行转账 金额：人民币 50 万元整 开户银行：中国银行南通分行营业部 帐号：541758202529 收款人：南通理工学院 |
| 27 | 1.29 | 收款单位名称及地址 | 南通理工学院 南通市港闸区永兴区14号 |
| 28 | 1.28 | 招标人联系方式 | 孙燕 电话：15251320426 邮箱：553298703@qq.com |
| 29 | 1.29 | 招标文件与施工合同的澄清 | 由发标方在答疑或询标时当场澄清 |

第一章   综合说明

一、概况

1.工程名称：南通市理工学院图书楼工程

2.工程地点：南通市港闸区永兴区14号

3、工程规模及内容：总建筑面积约36988平方米。地下1层，地上5+19层。建筑结构形式为框架、框剪结构。建筑特征、结构特征及建筑面积详见图纸。

4、设计单位：南通原点建筑工程设计有限公司

5、质监单位：南通市建设工程质量监督站

6、安监单位：南通市建设工程安监站

7、施工单位：根据招投标确定

8、预计开工时间：2020 年2月20 日

9、监理质量：确保通过政府部门备案同时达到企业合格标准

10、招标范围：

施工图范围内的所有土建、安装、消防、电气、火灾报警、通风等工程总承包内容及施工界限，以下（包括不限于）分项工程由发包人采用招标方式确认专业分包单位，由发包人、承包人及专业分包单位签订三方协议。不在以下专业分包范围内的分项工程分包（包括不限于），必须经招标人认可下方可进行专业分包。

●桩基

●铝合金百叶、阳台/露台栏杆

●铝合金门窗、进户门等

●精装修工程；

●幕墙工程或花岗岩干挂工程；

● 配套管网工程：

室外雨污水工程（乙方施工范围：房屋周边的雨污水井）；

●电信工程、电视工程及政府性强制分包工程（乙方施工范围：预埋件、预埋管、预埋盒、预埋套管及其封堵、箱体孔洞预留及封堵、桥架及其穿楼板处的防火封堵、二次开槽配管和修补）；

●自来水安装工程（乙方施工内容：自来水及消防水接至室外1.5m以外，配合压力供水施工）；

●不锈钢水箱及安装，水箱所有的进出管道第一片法兰为止（包括法兰）的所有内容（含溢流管、透气管、水位计、内外上人梯、上人孔、10#槽钢基础的附件配置）(乙方施工范围:设备混凝土基础施工；不锈钢水箱进出接管第一片法兰以后给水设备、附件、管网系统施工；水箱接地；水箱内浮球阀安装）；

●室内外智能化工程（乙方施工内容：在主体结构施工前未确定智能化工程施工单位的，由乙方按智能化施工图纸预埋穿线管、盒及套管预埋，并由乙方负责后期的智能箱预埋及开槽修补、管内穿铁丝；若在主体结构施工前智能化工程施工单位已经确定的，则由智能化施工单位负责上述工作；弱电井防火封堵按甲方标准由乙方施工）；

●电梯设备及安装、电梯井道照明和插座工程（乙方施工内容：负责按电梯单位提供的建筑条件图等图纸资料预留门、洞、窗、孔、盒、管线机预埋件，负责设备基础的施工和墙地面的施工；负责井边安全防护栏杆的搭设、电梯井的临时隔断，机房内设备基础、吊钩、爬梯等施工；负责就近提供电梯调试电源接口；负责按图纸施工电梯电源线至电梯控制柜；负责电梯门框边封堵和牛腿处塞缝封堵；电梯门洞口与后期电梯门安装不一致时导致结构调整等修补；在电梯安装和调试阶段基坑积水排除及垃圾清理）；

●地下车库地坪漆、车位划线及交通标识，标识系统。

二、 工程现场条件及要求（以现场踏勘为准）

1. 施工现场及平整情况：现场道路情况以施工单位踏勘为准，其它场内施工道路均由投标人施工(或按现场条件移交)。本工程场地狭小，各投标人根据勘探现场的情况自行制定相应的措施，如若对现场施工条件有疑问，请在招标文件规定的时间前提出，否则视同认可。一旦中标不得对现场条件提出额外要求，不得要求增加费用。

2. 施工用水、电：提供给水管接口，接水管费用请投标人自行考虑。场内临时供水供电及施工用水电由承包人自行承担。

3. 施工现场环境，如交通、饮水、污水排放、生活用电、通信等：以现场踏勘为准。

4. 工程在施工现场中的位置或布置：提供施工总平面布置图。

5.临时设施搭建等：承包方自行考虑搭建临时设施（需免费提供监理1间及甲方1间）。 施工前报甲方认可。

6.施工便道可能会利用学校原有道路，完工后中标人须恢复至原样，费用自行承担。

- 7、本工程在施工期间不得影响教学秩序，并须做好安全防护措施（采用金属围栏、金属过道防护棚等措施），其费用在结算不另行计取。

- 8、根据市有关规定，施工单位在施工现场入口必须设置冲洗平台。

- 9、投标人中标后施工现场必须安装摄像头覆盖整个施工区域，（1）、摄像头必须安装在工地出入口、施工作业面、材料加工区等关键位置，具体位置由承包人报经发包人审核确认，确保达到全方位、全过程监控要求。（2）、摄像头要求高分辨率、带红外线夜视，要求可360度旋转的高速球型摄像头数量不能少于整体的一半。（3）、液晶显示屏、可实时监控。硬盘容量可存两个月。（4）、每月监控情况刻盘交发包方存档，内容前后连贯。

三、资金来源

自筹： 100 %。

四、合格投标人条件

经招标人组织相关人员对其项目班子进行实地考察，符合下列条件的，为合格投标人：

1. 具备房屋建筑工程施工总承包不得低于壹级的资质。

2. 项目班子近两年已承建过类似工程（高层建筑）项目不得少于两个。

3. 投标人拟派承担本工程项目班子：

土建项目经理具备壹级以上资质；

安装项目经理具备贰级以上资质；

拟派技术负责人具备中级或高级技术职称；

土建、水电施工员、质量员、安全员、造价师（员）以及资料员均具备相应岗位的资质证书（上述人员均要人证合一，需要在中标后二个月内全部落实到位）。

五、承包方式

1. 本工程除单独分包、甲供材料外，其余均实行包工包料总承包，其主体结构必须由施工总承包自行完成。如分项专业工程投标人要求另行发包，必须经过招标人同意，纳入投标人的总承包管理。

2. 中标人的投标文件及投标后签署的合同协议，对分包人亦具法律效力。分包人按分包合同的约定对总承包人负责。总承包人和分包人就分包工程对招标人承担连带责任。

六、招标文件：

1、招标文件的领取：投标人领取招标文件时，应向招标人交纳 50 万元人民币的投标保证金，

招标文件工本费 1000.00 元（此款项无论是否中标，均不再返还）。投标保证金直接转到招标人指定银行账。

2、对未能按要求提交投标保证金的，招标人将视为不符合投标要求而予以拒绝。

七、现场勘察、招标文件澄清

1、投标人自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

2、 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人参考的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

3、 投标人应认真审阅并充分理解招标文件中所有内容。投标人应在领取招标文件后1天内对招标文件中的疑问书面提交招标人，招标人将在投标截止前1天以书面招标补充发给各投标人，若投标人没有提出疑问均视为完全理解，由此而引起的失误由投标人自负。

八、投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

投标人中标后负责办理 南通市港闸区招投标中心的交易手续及承担其它单位的投标涉及费用和政府部门的规费等。

第二章  投标文件的编制

一﹑投标文件的语言

投标文件及投标人与招标人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文（汉语）。

二、投标货币：

投标文件及投标人与招标人之间与投标有关的来往通知、函件和文件中涉及费用的均采用人民币计算。

三、投标有效期

投标人提交本工程的投标文件（商务标和技术标）的有效期，未中标的投标文件以招标人发出的中标通知书之日起为截止日，中标的投标文件同工程总承包合同的存续期。

四、投标书的组成：

投标书由商务标和技术标两部分组成，以及为了澄清投标书内容而增加的补充文件和询标要。

（一）商务标

商务标由以下部分组成（以下内容签章）：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、投标报价书

（二）技术标的组成：

1、技术标资料：企业营业执照、资质证书（含消防）、项目负责人建造师注册证书及安全生产考核B证、拟派项目负责人与投标企业的有效劳动合同、拟派项目负责人业绩一览表、企业近两年完成类似项目一览表。

2、根据现场情况编制的施工方案及施工进度计划表、现场平面布置图、主要施工机械设备。

3、实施于本工程的质量保证体系和安全保证体系；

4、对招标文件中的工期、质量条款的确认及相应实质性优惠承诺；

5、对承诺工期及工程质量等级的保证措施：

1）质量、工期、安全文明施工保证措施；

2）房屋质量通病（如墙板裂缝、空鼓、渗漏；楼地面高差、层高（净）差；给排水管（地漏）堵塞、渗漏等）预防及整改措施；

3）成品（包括对前道工序）的保护措施及对分包项目的成品保护措施；

4）建筑原材料、购配件、设备质量的保证措施；

5）本工程施工过程中的重点部位、关键工序质量控制标准及预控措施；

6）主要的施工工艺、技术措施、进度计划、场地布置、机具设备、管理人员安排及其上岗资质，质量、安全及现场标化目标承诺等；

7）与现场监理、设计院及其他协作单位的配合措施承诺、赋予上述协作单位的处罚权承诺等；

8）施工范围内的需保留树木的具体保护措施；

9) 工地现场民工教育、培训的具体方案措施；

五、投标保证金

1、投标人未中标的，将在招标人发出中标通知书七日后，向未中标人退还其投标保证金（ 无息）。

2、投标人中标后，原投标保证金自动转为合同履约保证金一部分，合同履约保证金的分配比例依报《工程施工总承包补充合同》基本条件规定执行。

3、投标人有下列情况者，将被没收投标保证金：

3.1投标人在投标过程中无正当理由退出投标或撤回投标文件的；

3.2投标人在招标人发出中标通知书后不接受中标的；

3.3投标人未按招标人发出书面通知的规定期限内签署合同协议的；

3.4 投标人未按招标文件及《施工总承包补充合同》规定进场和开工的。

六﹑投标文件的份数和签署

1、投标书应用不能擦去的墨水打印或书写，投标文件均须由投标人加盖法人单位公章和法定代表人的印章及该工程拟进场项目负责人签章。

2、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的要求进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应加盖法定代表人印章。

3、标书一式叁份，正本壹份，副本贰份，正副本文字表述有出入的以正本为准。

第三章    投标文件的递交

一、投标文件的密封与标志

1、投标人的投标文件必须密封装订，并加盖单位公章及法定代表人印章。

2、投标文件没有按要求密封的，将被拒绝并退回投标人。

二、投标截止期

1、投标截止时间：  2020  年 2 月 6  日   16：00 时

2、投标人应于投标截止时间前将投标文件密封送达 :南通理工学院 。

3、在投标截止时间内，招标人有权以补充通知的方式酌情延长递交投标文件截止期，在上述情况下，招标人与投标人关于投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

三、投标文件的修改和撤回

1、投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式提出补充、修改或撤回其投标文件的通知，在投标截止时间以后，不能修改投标文件。

2、投标人的补充、修改和撤回通知，应按本文件的规定编制、密封、标志和递交，并在包封上注明“补充”、“修改”或“撤回”的字样。

3、在投标截止期与招标工作结束之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

南通理工学院图书楼及裙房工程投标书-商务标

一、投标承诺：

南通理工学院　　（招标人）：

我公司对贵司此次招标工作及相关文件均已仔细阅读并充分领会其投标含义，基于此我公司自愿参加此次投标，并完全接受相关文件的条件，按此要求进行投标，本承诺书及招标过程由我公司发出的书面文件、资料均作为对贵公司发出邀约的承诺，无论贵公司是否接受此承诺，我公司愿对承诺承担法律责任。

  - 我公司已对招标工程现场条件充分了解，并将在编制投标文件时充分估计到存在的困难和经济责任。

  - 我公司已注意到招标时贵公司提供的图纸可能需要变更，如获中标我公司将随时接受贵公司的要求对变更后的全套图纸重新编制实物工程量，并接受贵公司选择的工程造价咨询单位对价和量的审定结果。

  - 我公司如获中标将按照贵公司提出的时间要求及时签定施工总承包合同，施工合同的签定以招标文件中基本条款为依据，除非贵公司同意方可调整。

  - 有关甲定乙包项目以我公司委托贵公司招标的形式由贵公司确定具体事宜，我公司将严格按招标文件规定履行总包职责并按贵公司要求及时签定《分包工程三方合同》，招标文件中的规定的《分包工程三方合同》基本条款即为今后签定的依据，除非贵公司同意方可调整。

  - 在工程施工过程中，我公司将严格按照国家施工标准以及你司招标文件中明确的施工技术要求以及施工过程中你司颁布的内部技术要求执行。

  - 如我公司中标将由我公司负责办理相关政府部门的招投标手续并确保通过政府部门认可由我公司中标（否则我公司承担由此给贵公司带来的所有损失），该招投标手续中涉及和贵公司相关的合同文件内容均不作为双方实际履行的承诺，实际执行之内容以此次招标文件及施工总承包补充合同为准。即使办理政府部门招投标手续时所签定的相关合约其签定日期在后也仍以本承诺书约定为准。

  - 无论我公司是否中标，招标过程中之相关信息均不外泄，否则由我公司承担法律责任。

  - 承诺书为我公司发出之不可撤销之文件。

投标人：                           公司作如上承诺。

公司：(盖章)                        法定代表人：(签字盖章)

委托代理人：(签字盖章)

- 法定代表人授权委托书

- 投标报价：

南通理工学院（招标人）：

根据贵公司发出的关于　南通理工学院图书楼及相应地下车库工程 招标文件及施工图纸已经阅悉并充分理解无异议，在遵守相关条文要求的基础上，我公司对　南通理工学院图书楼及相应地下车库工程 进行报价，报价内容如下：

一、计价依据：计价依据：《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014版)、《江苏省安装工程计价定额》(2014)、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）营改增后调整内容、《江苏省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》及配套相关文件。本工程税金费率按简易计税法。按《江苏省建设工程费用定额》（2014）营改增后调整内容及按实际缴纳情况结算。农民工工伤保险、意外伤害保险按南通市建委及《江苏省建设工程费用定额》（2014）相关规定计取。企业管理费＋利润的综合费率：按《江苏省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》执行。

二、人材机单价约定：

1、人工工日单价按合同订立时文件执行。除本约定外其他不再执行任何政策性文件，即在本合同施工期间不再调整。

2、主要材料单价按南通工程造价管理发布的合同签订期（基期）-南通  年 月份建筑安装材料指导价中的除税价格（增值税）组价/调差，计入合同暂定总价。结算时按施工期间材料除税平均价计入合同结算价。具体计取方法按合同约定。无价材料及甲定乙供材料按增值税进项除税价计入合同结算价。具体按合同约定。品牌及其他要求详见附件1.

3、机械费按江苏省2014定额基价锁定。

4、指导价仅指南通市工程造价管理处所发布的南通工程造价管理价格信息（南通市xx年x月建筑安装材料指导价），造价管理内的企业报价不作为双方执行依据。

5、土建、安装材料的施工期间如何确认，详按合同约定。材料见附件一

三、其他约定

1、降水措施费：凡基护方案需使用深井降水或井点降水的(指轻型、喷射等)，由施工单位先行上报方案，甲方审核后方可执行。根据围护方案措施费报价费率另行计算（所套用定额凡涉及人工、机械台班消耗量均需根据联系单签证的现场实际数量、做法、深度、使用期限换算后计价、凡定额消耗量高于实际情况按实际签证数量调整）。涉及工程实施期间发生合同约定的不可抗力因素，如遇洪灾、特大暴雨等等特殊情况下为保证工程质量、安全产生的突发性排水、降水措施费用经甲方认可后，按签证计入决算。

2、大型机械进退场费用及安拆费，根据现场实际情况及施工组织设计估算费用包干价为：

元（含税价），明细表如下：

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 型号/数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔吊 (含塔吊桩基,含塔吊基础，凡塔吊需固定在地下室-地下室底板、顶板等加固费用报价已含） | 台 |  |  |  |
| 2 | 施工电梯及基础 | 台 |  |  |  |
| 3 | 井架及基础 | 台 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

3、模板工程工程量按接触面积展开算工程量。

- 4、土方开挖（或土方回填）固定包干全费用综合单价    元/m3。综合单价包含土方开挖（或回填）费、上车费、场内运输费、下车费、土方堆场整理费、场地运输道路铺设费、梁槽和承台以外垫层面层标高以下土方从基坑底运至基坑外费用、人工费、机械费、保险费、管理费、税金、利润、市政道路清理费、基底人工修土、基坑修槽、风险费等相关一切费用（不含场外运输费）。

- 土方回填按照就地取土回填计入，土方开挖工作面按照30cm计入，放坡系数按0.33计入，基坑支护不予计取任何费用，竣工结算按上述要求进行竣工结算。

- 5、本工程砼墙及砼柱模板工程要求采用黑模。模板按合同条款执行，材料价差成本影响已在费率下浮时考虑，不再另行补贴。

四、总价下浮报价

我司承诺在按上述计费计价口径计算工程总造价的基础上，本工程土建地下室工程含税总价下浮    %，地上含税总价下浮    %，合同价基数地上单价     元/㎡，地下单价     元/㎡，在上述计价口径基础上，乙方开具正规、合法的合同价款全额发票，不再另行计取任何费用。

我司承诺上述下浮率不因甲方招标文件所描述的项目概况与实际施工图差异、包括立面变化而提出费率调整。上述下浮率已经考虑了足额的安全文明措施费及规费，今后不会以安全文明措施费及规费考虑不足为理由提出索赔或不按合同标准履行现场文明安全相关约束要求、不缴纳相关规费。

五、施工工期

1、本工程总工期：     日历天。

2、图书楼目标工期约定：承诺在 2020 年     月      日前可交接给精装修单位进场装修施工；

3、承包范围内内主体结顶：      日历天（2020年  月   日）。

4、工程竣工验收后  7   天内清场（包括施工材料、设备、临时设施、施工道路、施工机械基础、

生活设施等）。

| 序号 | 分部分项工程 | 图书楼 | 裙楼 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00结构 | 年 月 日 | 年 月 日 |  |
| 2 | 主体封顶 | 年 月 日 | 年 月 日 |  |
| 3 | 中间结构验收完成 | 年 月 日 | 年 月 日 |  |
| 4 | 全部合同内容完工并初验完成(单体竣工验收) | 年 月 日 | 年 月 日 |  |
| 5 | 竣工验收（含各专项验收，具备交付条件） | 年 月 日 |  |  |

6、对上述各阶段形象部位由于我方自身原因造成延误，承诺以违约论处，同意按合同约定处罚。

七、工程质量

本标段工程质量：合格且符合国家、地区、甲方质量验收标准。（乙方负责交付前所有交付区域内的开荒工作，包括但不限于各甲方指定分包的开荒工作）乙方投标承诺：        工程，此项为对甲方的附加优惠，不另行计取《江苏省建设工程费用定额》(2014版)中所指“按质论价”措施费。

乙方承建本工程严格按照标化、文明要求现场等要求组织施工。

八 、合同履约保证金

本合同履约保证金为人民币100万元(大写：壹佰万元)。履约保证金的返还方式：全部中间结构验收合格后30日内退还50万元（不计息），剩余50万元扣除违约金后于本期工程竣工备案后1个月内返还（不计息）。

- 付款方式

地下室顶板完成并验收合同后三日内，付合同价10%工程款；

完成八层楼板浇筑完成并验收合同后三日内，付合同价10%工程款；

全部主体结构封顶后三日内，付合同价10%工程款；

工程竣工合格并经甲方统一验收后一周内，付合同价30%工程款；

工程竣工验收备案和施工单位资料备案后在竣工退场完成的条件下且工程竣工审计完成后一年内付至结算价的95%，

余5%质量保修金。

工程的支票或银行承兑汇票支付

注：付款方式如有异议结合下浮率和合同价基数可自报。

十、工程管理：

委派     为我方代表，行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。

本工程乙方驻工地管理人员：项目经理：    ，项目副经理：    ，技术总负责人：     ，水电安装负责人：    ，主施工员：                              ，安全员：    ；专职预算员：    ，资料员：     （其中，施工、技术人员总数不少于    人）；本项目经济责任承包人：            。

十一、贵公司发出的招标文件及施工补充合同范本中的所有文件对我公司均具有等同于本报价书的法律效力。

以下无正文

投标单位（盖章）：

法定代表人：（签字盖章）

委托代理人：(签字盖章)

时  间：2020年  月   日

南通理工学院图书楼及裙房工程投标书-技术标

1、技术标资料：企业营业执照、资质证书（含消防）、项目负责人建造师注册证书及安全生产考核B证、拟派项目负责人与投标企业的有效劳动合同、拟派项目负责人类似工程业绩一览表、企业近两年完成类似项目一览表。

2、根据现场情况编制的施工方案及施工进度计划表、现场平面布置图、主要施工机械设备。

对承诺工期及工程质量等级的保证措施；

3、实施于本工程的质量保证体系和安全保证体系；

4、对招标文件中的工期、质量条款的确认及相应实质性优惠承诺；

5、招标文件第二章第2条要求内容。

附件1

- 主要材料品牌/定价一览表

| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 单位 | 限定单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 甲定乙供材料（包括不限于） |  |  |  |  |
| 1 | 建筑钢材 | 沙钢、南钢、马钢、鞍钢、中天、上海申特、张家港永钢、盐城联鑫钢铁 |  |  |  |
| 2 | 水泥 | 华新、海螺 |  |  |  |
| 3 | 商品砼 | 永盛、建设、紫琅、加泰 |  |  |  |
| 4 | 内墙乳胶漆 | 华润、立邦、多乐士 |  |  |  |
| 5 | 腻子 | 立邦、华润、多乐士 |  |  |  |
| 6 | 电线电缆 | 远东、上上、宝胜 |  |  |  |
| 7 | PPR及管件 | 中财、公元、三德、联塑 |  |  |  |
| 8 | UPVC管及管件 | 中财、公元、三德、联塑 |  |  |  |
| 9 | 镀锌管 | 天津友发、江苏国强 |  |  | 管径、壁厚必须达到国标要求 |
| 10 | 阀门 | 远大 |  |  |  |
| 二 | 认质认价材料（包括不限于） |  |  |  |  |
| 1 | 保温材料 |  |  |  |  |
| 2 | 真石漆 |  |  |  |  |
| 3 | 防火门 |  |  |  |  |
| 4 | 轻质粒 |  |  |  |  |
| 5 | EPS线条 |  |  |  |  |
| 6 | 防水 |  |  |  |  |
| 7 | 人防门及设备 |  |  |  |  |
| 二 | 定价材料（包括不限于） |  |  |  |  |
| 1 | 槽式防火桥架SR（NH） | （200+200）*100*2.0 | m | 85 | 单价已综合考虑了直通、变通等配件以及铜编织带、盖板、连接片等所有配件（配件厚度与桥架厚度相同），不含支吊架.材料含税。 |
| 2 | 槽式防火桥架SR（NH） | 200*100*1.5 | m | 53 | 同上 |
| 3 | 槽式桥架 | 200*100*1.5 | m | 48 | 同上 |
| 4 | 槽式桥架 | 300*100*1.5 | m | 53 | 同上 |
| 5 | 槽式桥架 | 600*200*2.0 | m | 164 | 同上 |
| 二 | 甲供材料（包括不限于） |  |  |  |  |
| 1 | 墙地砖、石材、PVC、花岗岩 |  |  |  |  |
| 3 | 屋面瓦 |  |  |  |  |
| 4 | 灯具、开关面板 |  |  |  |  |
| 5 | 消防应急照明灯具及其他消防器材 |  |  |  |  |
| 6 | 配电箱、柜 |  |  |  |  |
| 7 | 泵类 |  |  |  |  |

备注： 1、以上价格为计入结算时的价格，所有材料价格均考虑了各方面因素和费用，结算时不再下浮或调整。                                                                         2、以上材料未定品牌材料施工单位可以根据自身的情况选择合适的品牌，但需保证材料的质量及验收规范，如今后发生因材料原因导致的工程质量与安全问题，施工单位负全责。

- 3、表格内有定价格为定价材料，仅限选择一个品牌。

- 4、乙方在施工过程中，应根据上述表格采购材料设备。如需要选择其他品牌，质量指标应不低于推荐品牌，并得到发包人书面同意；

5、乙供材料在进场前报甲方确认、备案或“封样”，所有材料必须符合设计要求、国家及江苏省的有关规定。